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[bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc16478][bookmark: _Toc12125][bookmark: _Toc6635][bookmark: _Toc30865][bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc30781][bookmark: _Toc7258][bookmark: _Toc85][bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc12828][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc15312][bookmark: _Toc27600][bookmark: _Toc20550][bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc27045][bookmark: _Toc20922][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc14574][bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc8431][bookmark: _Toc29382][bookmark: _Toc23928][bookmark: _Toc1679] 第一章 招标公告
（诸全咨招-2023-2）

1.招标人：诸暨市城乡投资集团有限公司
2.招标代理机构：浙江远大工程咨询有限公司
3.工程名称：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务
4.建设地点：诸暨市。
[bookmark: _Hlk98023334][bookmark: _Hlk98970389]5.建设规模：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）项目总投资约33亿元，总长度约8km，起点为北二环线育英路口（柯诸高速与二环北路互通项目终点），终点为环城南路艮塔路口（环城南路快速路项目终点）。该项目包含Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段3个施工标段，其中Ⅰ标段北起育英路交叉口东，南至永乐路交叉口北，起始桩K0+143~K3+120，长约2.98km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算 85069.81万元，建安工程造价66600.36万元；Ⅱ标段北起永乐路交叉口，南至东三路交叉口，起始桩K3+120~K5+554.749，长约2.4km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算124878.95万元，建安工程造价用 94862.94万元；III标包含主线道路、地面道路（二环路和环城南路两条道路）和匝道道路，主线起点桩号5+554.749，向南至环城南路后，向西终于东兴路西侧，终点桩号8+297.118，道路全长2742m，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，地面道路东二环路地面道路北起东三路北侧，起点桩号DE5+547.914,南至朝五相路，终点桩号DE7+080,长约1532m。环城南路地面道路东起新晖路东侧，起点桩号HND0+000，西至东兴路西侧，终点桩号8+297.118，全长约1960m。工程概算 100359.19万元，建安工程造价74487.86万元。
计划施工总工期暂定790日历天。
6.招标范围及内容：
（1）项目建设管理服务：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全范围（包括Ⅰ标段（育英路东侧-永乐路北侧）、Ⅱ标段（永乐路北侧-东三路北侧）、Ⅲ标段（东三路北侧-艮塔东路东侧）建设项目管理。包括但不限于项目计划统筹及总体管理、报批报建报验、合同管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理、风险管理和移交管理等。对本项目相关专业的工程咨询管理，包括提交专项复核意见、组织召开专业系统会议和评审会等。负责各专业衔接工作，配合协助业主做好政策处理的相关工作，根据当地政府相关部门要求协助业主代办并完成第三方检测及其他服务，档案信息管理。负责竣工验收及移交管理、工程结算管理、质量保修期内的跟踪服务以及与项目建设管理相关的其他工作。
（2）工程监理：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）-Ⅰ标段（育英路东侧-永乐路北侧）的施工监理，包括但不限于Ⅰ标段（育英路东侧-永乐路北侧）所有建设内容的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算的监理、服务工作），对项目的投资控制、工程质量、工程安全、进度、安全监督及文明施工、环境保护的有效管理及组织协调，并进行合同管理和信息管理等方面工作。并对Ⅱ标段及Ⅲ标段监理进行协调和统筹管理。
（3）造价咨询：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全范围（包括Ⅰ标段（育英路东侧-永乐路北侧）、Ⅱ标段（永乐路北侧-东三路北侧）、Ⅲ标段（东三路北侧-艮塔东路东侧）造价咨询，包括不限于本项目所有建设过程中的制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价格咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，出具结算审核的初步意见，配合完成竣工结算，工程技术经济指标分析等工作。
7.质量要求：合格。
8.服务期限：自咨询合同签订之日起，至本项目竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。
[bookmark: EB1e3322fc99bc4e90ad550ee8f04d4855]9.投标人资格要求：
[bookmark: _Toc62715975]（1）投标人须具备独立法人资格,持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，通过全国投资项目在线审批监管平台备案的咨询企业（备案专业含市政公用工程或公路），并在人员组成结构等方面具有相应的咨询能力。
（2）投标人须具有工程监理综合甲级资质或市政公用工程监理甲级资质；
[bookmark: _Toc62715978]（3）本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2家。
（4）投标人（联合体投标时，指联合体各方）为省外企业的，须已办理进浙备案相关手续；
（5）投标人（联合体投标的，指联合体各方）及其分公司未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（黑名单），以开标时的查询结果为准；
（6）投标人（联合体投标的，指联合体各方）未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录，以开标时的查询结果为准；
（7）投标人（联合体投标的，指联合体各方）及其分公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，以开标时的查询结果为准；
（8）自2018年1月1日以来至投标截止时间投标人（联合体投标的，指联合体各方）及拟派项目负责人及分项负责人无行贿犯罪记录（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站查询结果为准,投标文件中无需提供查询结果，在公示期间由招标人查询）；
（9）投标人（联合体投标的，指联合体各方）不得存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
[bookmark: _Toc62715979]10.拟派负责人资格要求
（1）项目负责人资格要求：
1）具备国家注册监理工程师（市政公用工程）证书或注册咨询工程师（投资）证书或一级注册造价工程师证书或一级建造师（市政公用工程）注册证书或一级注册建筑师证书或注册土木工程师（道路工程）证书，须注册在投标单位，并同时具备工程类（或工程经济类）中级及以上职称；如为联合体投标，项目负责人必须由联合体牵头人拟派。
2）自2018年1月1日以来（以施工交（竣工）验收证书时间为准），拟派项目负责人以项目负责人身份完成过单个项目道路里程长度不少于1.8km的新（改、扩）建城市快速路或城市主干路或一级公路兼具城市道路功能（且该业绩中均须包含长度不少于1km的高架桥）的全过程工程咨询服务业绩(合同服务范围内容须同时包含项目管理、工程监理)或工程监理项目业绩；上述业绩的长度指主线长度，不包含匝道长度。
需提供的有效证明材料：①中标通知书②合同协议书③施工交（竣）工验验收资料【交（竣）工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】，上述在证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。
如上述材料均未体现项目性质、业绩规模、主要工程内容的，还需提供立项批复文件或业主出具的并经相关行业主管部门确认的证明材料复制件，并加盖投标人公章，否则不予认可。
备注：①拟派的项目负责人未在其他在建合同工程中担任项目负责人【指全过程工程咨询服务项目负责人或项目总监理工程师或施工项目经理或设计施工总承包项目的项目经理或施工负责人】；“在建项目”的起止时间界定：在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交（竣）工验收或合同解除之日。
②一级建造师相关注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定；一级建造师证书必须采用有效的电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
③一级注册建筑师相关证书须符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定；一级建筑师证书必须采用有效的电子证书，一级建筑师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（2） [bookmark: _Toc62715982]拟派监理负责人（总监）资格要求：须具有国家注册监理工程师（市政公用工程）证书，且无在监工程；
[bookmark: _Toc62715983]备注：根据浙建建发〔2015〕54号文件精神，项目总监的信息需在投标截止日前录入“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”，在该平台查询不到相关信息的，不予认定其资格。中标公示期间拟派监理负责人（总监）如查出有在监工程，取消中标资格。
（3） 拟派造价咨询负责人资格要求：须具有一级注册造价工程师（2018 年 7 月 20 日发布“建人〔2018〕67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）证书。
[bookmark: _Toc62715984][bookmark: _GoBack]（4）项目负责人、监理负责人（总监）、造价咨询负责人均需独立担任，不得兼任。
[bookmark: _Toc62715985]（5）拟派的以上人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。
11.招标方式：公开招标
12.资格审查方式：资格后审
13.评标方法：综合评估法（评定分离）
14.招标文件的获取：在本公告附件中下载
15.项目投标保证金：  10 万元，到账截止时间：2023年 12 月14 日9:30时止（详见招标文件第二章投标人须知前附表（一）第19款）
16.开标时间：2023年 12 月 14 日9:30 时
地点：诸暨市公共资源交易中心 1号开标室（暨东路58号4楼）
17.本项目鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，接收截止时间为2023年 12月14 日9：30时止。邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。邮寄地点：诸暨市公共资源交易中心4楼 1 号开标室（暨东路58号），联系人：熊工，工作电话：15068155352。
18.联系人：宣  工  0575-87590380  （招标人）
熊  工  15068155352  （招标代理机构）


诸暨市城乡投资集团有限公司
浙江远大工程咨询有限公司
2023年 11 月 21 日
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前附表（一）
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	诸暨市城乡投资集团有限公司

	2
	招标代理机构
	浙江远大工程咨询有限公司

	3
	工程名称
	二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务

	4
	建设地点
	诸暨市

	5
	建设规模
	二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）项目总投资约33亿元，总长度约8km，起点为北二环线育英路口（柯诸高速与二环北路互通项目终点），终点为环城南路艮塔路口（环城南路快速路项目终点）。该项目包含Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段3个标段，其中Ⅰ标段北起育英路交叉口东，南至永乐路交叉口北，起始桩K0+143~K3+120，长约2.98km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算 85069.81万元，建安工程造价66600.36万元；Ⅱ标段北起永乐路交叉口，南至东三路交叉口，起始桩K3+120~K5+554.749，长约2.4km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算124878.95万元，建安工程造价用 94862.94万元；III标包含主线道路、地面道路（二环路和环城南路两条道路）和匝道道路，主线起点桩号5+554.749，向南至环城南路后，向西终于东兴路西侧，终点桩号8+297.118，道路全长2742m，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，地面道路东二环路地面道路北起东三路北侧，起点桩号DE5+547.914,南至朝五相路，终点桩号DE7+080,长约1532m。环城南路地面道路东起新晖路东侧，起点桩号HND0+000，西至东兴路西侧，终点桩号8+297.118，全长约1960m。工程概算 100359.19万元，建安工程造价74487.86万元。

	6
	建设资金来源
	自筹（100%）

	7
	招标范围及主要内容
	见招标公告内容

	8
	招标控制价
	招标控制价为人民币 1257 万元

	9
	报价下浮率区间
	5%-15%（均含本数）

	10
	服务期限
	自咨询合同签订之日起，至本项目竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。

	11
	质量要求
	合格

	12
	投标人
资质等级要求
	见招标公告内容

	13
	资格审查方式
	资格后审

	14
	评标方法
	综合评估法（评定分离）

	15
	评标委员会推荐中标候选人的人数（排名不分先后）
	□ 推荐前3名中标候选人
☑ 经评审通过的有效投标人数量大于等于10家时，推荐前5名中标候选人，经评审通过的有效投标人数量小于10家时，推荐前3名中标候选人。

	16
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起算）

	17
	开标会议参加人员
	投标人无须派员参加开标会议。若评标委员会需要询标，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。

	18
	投标文件组成
	投标文件分三部分，即资格审查文件、技术标、商务文件。
1.资格审查文件： 壹 套正本， 柒 套副本；
注：资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
2.技术标：壹 套正本， 柒 套副本；
注：技术标的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，正本的封面应标明投标人全称，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
3.商务文件： 壹 套正本， 柒 套副本；
注：商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
联合体投标的，投标文件中除联合体协议书需各方盖单位公章、法定代表人签字或盖章外，其余地方要求的盖单位章、法定代表人签字（或盖法定代表人章）的均指盖牵头人单位公章和法定代表人签字（或盖法定代表人章）。

	19
	项目投标保证金
	项目投标保证金金额： 10 万元，到账截止时间：2023年 12 月 14 日9:30时止
①从投标人（牵头单位）基本账户电汇：
账户名称：诸暨市公共资源交易中心   
开户银行：交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行
账    号: 82920361020180100000050   
②招标人接受投标保证金的电子工程保函，投标人（牵头单位）自行在投标系统中自助选择办理，工程保函费用必须从投标人（牵头单位）基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥工程保函手续。
③重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	20
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金为中标合同金额的2%，履约保证金必须在合同签订前缴纳。
①电汇方式：
收款单位：诸暨市城乡投资集团有限公司  
开户银行：杭州银行股份有限公司诸暨支行
银行账号：3306040160000449720
②发包人接受履约保证金的工程保函。

	21
	方案补偿
	无补偿

	22
	中标候选人公示
	招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在诸暨市公共资源交易中心网站予以公示，公示期为不少于3日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书、业绩及信用诚信信息等进行核查。

	23
	签订合同期限
	中标通知书发出后30日内签订合同。

	24
	其他要求
	1.中标人未在规定时间缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，并不予退还投标保证金。
2.投标人对所递交的投标文件以及与投标有关证明资料的真实性、合法性负责。
3.踏勘现场：不组织。投标人应视需要自行前往踏勘。
4.拟派的项目负责人未在其他在建合同工程中担任项目负责人【指全过程工程咨询服务项目负责人或项目总监理工程师或施工项目经理或设计施工总承包项目的项目经理或施工负责人】；在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供更换的相关证明。
5.拟派监理负责人（总监）应无在监项目，如拟派监理负责人（总监）有在监项目但已被更换的，应在投标文件中提供原建设单位同意，并经有关行业主管部门备案的更换资料（相关书面材料原件扫描件上传至投标文件“企业变更及总监在监工程相关内容扫描件”中），否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格，并按有关规定处理。
6.镇乡（街道）、部门（国企）年度监理项目视作“在监项目”。预中标项目（包含年度监理项目）视作“在监项目”。
[bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc17757]7.涉及项目负责人、造价咨询负责人、监理负责人（总监）变更的，建设单位需在完成审批手续后2个工作日内在诸暨市公共资源交易网公开。

	25
	定标
	定标办法: 详见第二章“21.确定中标人”的相关规定。



前附表（二）日程安排表
	        安排

程序
	时间
	地点
	备注

	获取招标文件
	2023年 11 月 21日
	诸暨市公共资源交易网
自行下载
	

	踏勘现场
	/
	/
	不集中组织，自行踏勘

	招标文件澄清
截止时间
	2023年11月28日17:00时止
	如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，送达到招标人或招标代理机构
	

	项目投标保证金到账截止时间
	2023年12月14日9:30 时止
	/
	

	投标文件现场提交（投标截止时间）
	2023年12月14日9:30时止
	诸暨市公共资源交易中心
 1  号开标室
	逾时视为
弃权

	开标
	2023年12 月 14 日9:30时
	诸暨市公共资源交易中心
  1  号开标室
	


注：1.本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准；
2.以上所有时间以诸暨市公共资源电子交易平台时间为准。 

[bookmark: _Toc24064][bookmark: _Toc14602][bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc13578][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc22110][bookmark: _Toc24797][bookmark: _Toc30932][bookmark: _Toc18446][bookmark: _Toc2488][bookmark: _Toc15931][bookmark: _Toc15292][bookmark: _Toc27228][bookmark: _Toc15321][bookmark: _Toc30017][bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc31461][bookmark: _Toc17522][bookmark: _Toc2964][bookmark: _Toc7172][bookmark: _Toc30080][bookmark: _Toc14981][bookmark: _Toc300038921][bookmark: _Toc31164][bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc10650]投标须知
(1)   [bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc4125][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc14970][bookmark: _Toc17986][bookmark: _Toc31122][bookmark: _Toc18881][bookmark: _Toc12066][bookmark: _Toc20856][bookmark: _Toc18103][bookmark: _Toc4003][bookmark: _Toc20183][bookmark: _Toc11333][bookmark: _Toc6662][bookmark: _Toc300038923][bookmark: _Toc4277][bookmark: _Toc29838][bookmark: _Toc26770][bookmark: _Toc10904][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc30954][bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc29168][bookmark: _Toc18710][bookmark: _Toc4153][bookmark: _Toc30642][bookmark: _Toc27128][bookmark: _Toc300038924]总则
1.项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章规定，本招标项目已办理招标申请，并经诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称市公管办）备案，同意采用公开招标的方式进行招标。
招标项目名称、建设地点、建设规模、资金来源、招标范围及主要内容、资格审查方式、投标人的资质等级要求等详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300038927]2.投标费用
投标人应承担投标文件编制与递交等参加本项目招标活动所涉及的一切费用。
[bookmark: _Toc300038928]3.踏勘现场
3.1.投标人应自行对工程现场和其周围环境进行现场踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
3.2.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.3.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。
[bookmark: _Toc300038929]4.知识产权
4.1.投标人在编制技术方案过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯知识产权的行为而引起索赔或诉讼，则投标人应承担全部责任，并保障招标人免于承担由此造成的一切损害和损失。
(2)   [bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc12147][bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc2527][bookmark: _Toc32566][bookmark: _Toc12480][bookmark: _Toc15178][bookmark: _Toc4149][bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc4094][bookmark: _Toc3481][bookmark: _Toc17792][bookmark: _Toc3088][bookmark: _Toc5833][bookmark: _Toc28170][bookmark: _Toc31338][bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc27285][bookmark: _Toc12826][bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc6212][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc300038930][bookmark: _Toc26458][bookmark: _Toc30217][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc22894]招标文件
[bookmark: _Toc300038931]5.招标文件的组成
5.1.招标文件包括下列内容：
第一章 招标公告
    第二章 投标人须知
    第三章 评标办法和标准
第四章 服务技术要求及标准
第五章 合同条款及格式
第六章 投标文件格式
5.2.除本投标须知第5.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间发出的答疑、澄清、修改或补充内容均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc300038932]6.招标文件的澄清
投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如对招标文件有任何疑问的应在招标文件规定的时间前以书面形式并加盖单位公章向招标人提出澄清申请。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
[bookmark: _Toc300038933]7.招标文件的修改、补充
7.1.投标人收到招标文件后，对招标文件若有疑问要求澄清，或者对前附表（二）日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章送达招标人，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。
7.2.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。
7.3.当招标文件与补充通知、修改文件的内容不一致时，以最后的补充通知或修改文件为准。
(3)   [bookmark: _Toc27504][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc22530][bookmark: _Toc5077][bookmark: _Toc944][bookmark: _Toc13422][bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc27205][bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc23131][bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc26929][bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc21544][bookmark: _Toc31203][bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc31697][bookmark: _Toc8346][bookmark: _Toc9365][bookmark: _Toc300038934][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc14588][bookmark: _Toc9279][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc3218][bookmark: _Toc28316][bookmark: _Toc10168][bookmark: _Toc29210][bookmark: _Toc18531]投标文件的编制
[bookmark: _Toc300038935]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
8.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件的内容及编制要求
9.1招标人只允许每个投标人报送一个方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。
9.2投标人应当严格按照招标文件的要求编制投标文件。
9.3投标文件由资格审查文件、技术标、商务文件三部分组成，每部分须单独装订。
9.3.1资格审查文件
9.3.1.1资格审查文件主要包括下列内容：
①投标人基本情况表（联合体投标的，指联合体各方）；
②投标承诺书
③法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；
④项目负责人简历表及项目负责人相关证书复制件及个人养老保险缴纳证明；
⑤项目负责人的类似项目业绩（有效证明材料同招标公告中资格审查要求业绩证明材料】。
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、个人养老保险缴纳证明等），其他基本配备人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。项目管理人员配套其它协调人员无须提供社保。
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人及分项负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。
注：投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料的复制件均须加盖投标人公章。
9.3.1.2资格审查文件的编制要求：
资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，资格审查文件的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.2技术标
技术标主要内容详见技术标（评分标准）。
9.3.2.1技术标的编制要求：
技术标的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，正本的封面应标明投标人全称，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.3商务文件
9.3.3.1商务文件主要包括下列内容：
（1）投标函；
（2）报价清单；
9.3.3.2商务文件的编制要求：
商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，商务文件的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
[bookmark: _Toc300038940]10.投标有效期
10.1投标有效期见本须知前附表（一）第16项。在此期限内，投标文件均保持有效。
10.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被不予退还投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标文件，投标保证金时间相应延长。在延长的投标有效期内，本须知第11条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc300038941]11.投标保证金
11.1投标人应按投标须知前附表（一）第19项规定金额和方式提交投标保证金，此投标保证金是投标文件的组成部分。
11.2对于投标人未能按要求提交投标保证金的，其投标文件将被视为不响应招标文件而拒绝。
11.3未中标人的项目投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的项目投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。
11.4如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）其他按规定不予退还的情形。
[bookmark: _Toc300038942]12.投标文件的份数和签署
[bookmark: _Toc17215][bookmark: _Toc300038943][bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc964]12.1投标文件应当对招标有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准合要求，招标范围等实质性内容做出响应。
12.2投标人应按前附表（一）第18项规定的份数提交投标文件。
12.3投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。由其委托代理人签字的在投标文件中必须同时递交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。
(4)   [bookmark: _Toc771][bookmark: _Toc20753][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc8476][bookmark: _Toc27078][bookmark: _Toc14081][bookmark: _Toc1928][bookmark: _Toc26313][bookmark: _Toc31862][bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc20666][bookmark: _Toc7404][bookmark: _Toc19865][bookmark: _Toc14804][bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc24031][bookmark: _Toc22919][bookmark: _Toc2518][bookmark: _Toc17360][bookmark: _Toc29562][bookmark: _Toc1837][bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc11686][bookmark: _Toc11497][bookmark: _Toc6712]投标文件的提交
[bookmark: _Toc300038944][bookmark: _Toc300038945]13.投标文件的装订、包封、密封和标识
13.1投标文件的装订：应装订成册。
13.2投标人应将资格审查文件、技术标、商务文件分三大袋密封，应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。不密封的投标文件无效，封口处应加盖投标人印章。
13.3投标文件的封面标识：详见第六章中的封面样式。
14.投标文件的提交
14.1投标人应按前附表（二）所规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。
14.2本项目鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。
14.3逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件投标须知第13条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予接收。
[bookmark: _Toc300038947]15.投标文件的补充、修改与撤回
15.1投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改或撤回投标文件。
15.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知第13条的规定编制、密封、标识和提交，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。
(5)   [bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc22425][bookmark: _Toc300038948][bookmark: _Toc20519][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc19763][bookmark: _Toc31699][bookmark: _Toc2646][bookmark: _Toc8785][bookmark: _Toc1973][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc15112][bookmark: _Toc30767][bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc7872][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc14911][bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc26116][bookmark: _Toc9505][bookmark: _Toc24126][bookmark: _Toc1482][bookmark: _Toc12692][bookmark: _Toc3262][bookmark: _Toc16396][bookmark: _Toc18855][bookmark: _Toc22384][bookmark: _Toc4802]开标
[bookmark: _Toc300038949]16.开标
16.1本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点公开举行开标会议，投标人无须派员参加开标会议，确需现场提交的，派一名人员参加开标会议。
16.2开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列程序进行开标：
（1）宣布开标开始及会场纪律；
（2）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；
（3）参加开标会议的投标人必须按照招标文件规定的时间参加，开标时由招标人（或招标代理机构）验证确认，宣布相关事项；
（4）投标文件启封前，招标人代表检查投标文件的密封状况，招标人（或招标代理机构）宣布投标文件密封情况；
（5）将投标文件送入评标室进行评审；
（6）抽取确定基准价下浮率，并按照评标办法计算有效标的得分。
（7）评审结束后，汇总评审结果；
（8）招标人、监督人员等有关工作人员在开标记录上签字确认；
（9）宣布评审或开标结果；
（10）开标结束。
16.3开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或宣读，即使已启封或宣读的，其投标文件仍然无效：
[bookmark: _Toc970][bookmark: _Toc32426][bookmark: _Toc621][bookmark: _Toc16045][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc300038950][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc21648][bookmark: _Toc18375][bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc6249][bookmark: _Toc25433][bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc3151][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc13665][bookmark: _Toc25508][bookmark: _Toc17462][bookmark: _Toc23686][bookmark: _Toc2511][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc24959][bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc23840][bookmark: _Toc10635]（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）投标文件未按招标文件要求密封的；
（3）投标文件未按招标文件要求编制的，未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；
（4）投标人不满足招标文件载明的企业资质（资格）、人员资格(业绩）、信誉（信用）要求、业绩条件（若有）的；
（5）投标文件要求的复制件内容不全，或图像模糊不清难以辨认的；
（6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金缴纳证明的；
（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；
（8）投标人的下浮率报价不在招标文件规定区间内的；
（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
（10）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
（11）投标人有串通投标行为的；
（12）投标人有弄虚作假行为的；
（13）其他依法应作为无效标处理的。
(6)   [bookmark: _Toc21624]评标
[bookmark: _Toc300038951]17.评标委员会
17.1招标人按相关规定组建评标委员会,负责本项目的评标工作。评标委员会由5人及以上单数组成。评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，可按如下操作：1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会成员人数不得少于5人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定。
17.2评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
17.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
17.3.1与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
17.3.2曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
17.3.3其他与投标人有利害关系的情形。
[bookmark: _Toc300038952]18.评标原则
遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
[bookmark: _Toc300038953]19.评标过程
19.1本招标项目采用的评标办法见“第三章 评标办法和标准”。
19.2评标委员会按照招标文件“第三章 评标办法和标准”规定进行评标。
19.3开标后至招标人公布中标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关投标人或中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。
19.4在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标无效。
(7)   [bookmark: _Toc25239][bookmark: _Toc29142][bookmark: _Toc21793][bookmark: _Toc9881][bookmark: _Toc16755][bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc27603][bookmark: _Toc12661][bookmark: _Toc32732][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc11499][bookmark: _Toc31989][bookmark: _Toc26194][bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc24738][bookmark: _Toc23489][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc1839][bookmark: _Toc26384][bookmark: _Toc28621][bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc6658][bookmark: _Toc17101][bookmark: _Toc8756][bookmark: _Toc8274][bookmark: _Toc22704]推荐中标候选人名单
20.推荐中标候选人名单
20.1评标委员会根据招标文件“第三章 评标办法和标准”，按投标人须知前附表第15条规定的确定原则推荐中标候选人，排名不分先后。
20.2招标人应当自评标委员会推荐中标候选人名单后，将按前附表（一）第22项规定在诸暨市公共资源交易网站上进行公示。
20.3投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人名单公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
(8)   [bookmark: _Toc13841][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc22890][bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc16475][bookmark: _Toc30603][bookmark: _Toc21901][bookmark: _Toc11159][bookmark: _Toc18992][bookmark: _Toc29197][bookmark: _Toc11441][bookmark: _Toc32751][bookmark: _Toc8034][bookmark: _Toc6231][bookmark: _Toc18687][bookmark: _Toc11279][bookmark: _Toc31450][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc5572][bookmark: _Toc19652][bookmark: _Toc30120][bookmark: _Toc3615][bookmark: _Toc28597][bookmark: _Toc31791][bookmark: _Toc4914][bookmark: _Toc6226][bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc14811][bookmark: _Toc26944]确定中标人
21.确定中标人
21.1 定标方式
本项目采用“评定分离”方式确定中标人。具体操作省发展改革委关于印发《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》的通知浙发改公管〔2023〕256号文件执行。
21.2定标原则
（1）招标人负责制。全面落实招标人主体责任，招标人对招标过程和结果负责。招标人应建立健全定标机制和内控制度，将“评定分离”纳入本单位“三重一大”审议事项范围。
（2）兼顾择优和竞价。招标人应综合考虑信用、履约、报价等因素，择优选择中标人。鼓励招标人从较低报价中择优确定中标人。
（3）公平竞争。招标人应严格落实招标投标“七个不准”，引导和促进公平竞争。
21.3 定标核查
 招标人在定标会议前应对中标候选人进行定标核查。应包括信用信息、受贿行贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。
21.4考察
招标人在定标会议召开前可以对中标候选人进行考察，并出具考察报告作为定标要素之一。考察报告不得有明示或暗示中标单位的内容。如招标人组织考察的，应采用同一标准对所有中标候选人进行，考察人员应参照《定标委员会成员回避情形》执行回避纪律。本项目定标前是否进行考察：(否)。
21.5质询
招标人在定标会议召开前可以对中标候选人进行质询，质询应当以书面形式采用同一标准对所有中标候选人进行，质询人员应参照《定标委员会成员回避情形》执行回避纪律。质询及回复不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容。本项目定标前是否进行质询：(否)。
21.6组建定标委员会
（1）定标委员会成员数量应为5 人及以上单数。
（2）定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。
（3）招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。
（4）定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。
（5）定标委员会名单在中标结果确定前应保密。
21.7定标委员会成员回避
定标委员会成员存在为中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属的情形，或者存在与中标候选人有经济利益关系，可能影响公正定标的情形的，应当主动回避。
21.8面询
定标委员会可以对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试，面试要求招标人将书面另行通知。本项目是否进行面询：(否)。
21.9定标要素
招标人根据项目实际确定定标要素及其内容。定标要素应参考评标委员会评审意见、定标核查情况、质询或考察报告（若定标会议前开展了考察、质询），此外，还可以参考以下要素：
价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；
企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；
企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；
投标方案：主要包括技术标情况、工程建设时重难点问题的解决方案、主要材料品牌等；
拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；
评标委员会评审意见：包括评标委员会的评审报告，评标专家的意见建议等；
招标人认为需考量的其他要素。
21.10定标会议
定标会议原则上应于中标候选人公示期满后10日内召开。定标会议在诸暨市公共资源交易中心进行，并全程录音录像。
21.11定标办法
直接票决法。通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，抽签确定。
21.12定标结果公告和备案
定标结束3日内，招标人应当将中标结果情况在诸暨市公共资源交易网公告不少于3日，不对未中标人就定标过程以及未能中标的原因做出任何解释。
定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；
（3）招标文件规定的其他情形。
定标后有下列情形之一的，应重新定标：
（4）定标委员会未按定标办法公正履职的；
（5）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；
（6）招标文件规定的其他情形。
招标人（或招标代理机构）应当自确定中标人之日起15日内，应将定标报告作为《招投标情况书面报告》的一部分，报送公管办。
21.13保密要求
招标人、定标委员会成员及相关工作人员应当严格遵守保密规定，不得以任何形式向外透露定标委员会成员名单、考察或质询报告、中标人推荐以及与定标有关的其他情况。定标会议结束后，定标投票表、过程记录、录音录像等书面或影音资料均由招标人统一密封保存。
21.14中标通知书
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
(9)   [bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc21164][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc1712][bookmark: _Toc13958][bookmark: _Toc27517][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc14696][bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc13015][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc8226][bookmark: _Toc21403][bookmark: _Toc30831][bookmark: _Toc24488][bookmark: _Toc18834][bookmark: _Toc20584][bookmark: _Toc25823][bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc20133][bookmark: _Toc29466][bookmark: _Toc3946][bookmark: _Toc31260][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc22370][bookmark: _Toc8880][bookmark: _Toc8700][bookmark: _Toc10299][bookmark: _Toc13565][bookmark: _Toc14669][bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc453079308][bookmark: _Toc4459][bookmark: _Toc20289]合同的授予
22.合同授予
22.1合同授予标准
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc7932][bookmark: _Toc20060][bookmark: _Toc27263][bookmark: _Toc453079309]本工程合同将授予按投标人须知第20条规定确定的中标人。
22.2授标及废除授标
招标人应把全过程工程咨询服务合同授予中标人。《中标通知书》发出之后，招标人若证实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：
（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；
（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件的；
（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订全过程工程咨询服务合同的；
（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金的；
（5）存在法律、法规规定的其它损害招标人利益和社会公共利益的情形的。
22.3合同签订
22.3.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订全过程工程咨询服务合同。招标人和中标人不得再另外订立背离合同实质性内容的其它协议。
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22.4履约保证金
22.4.1中标人应按投标人须知前附表（一）第20项规定在合同协议书签署前向招标人缴纳履约保证金（不计息），履约保证金采用银行汇票或现金交款单或银行保函的形式。
22.4.2合同履约保证金在工程竣工验收合格后14日内退还中标人（不计息）。
22.4.3中标人在向招标人提交合同履约保证金的同时，招标人应向中标人提供一定的支付担保。
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[bookmark: _Toc142138247][bookmark: _Toc300038959]23重新招标
23.1本项目招标出现下列情形时，招标人应当依法重新招标：
23.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；
23.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；
23.1.3评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
23.1.4同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
23.1.5中标人放弃中标或被取消中标资格的；
23.1.6中标人未与招标人签订合同的；
23.1.7法律、法规规定需要重新招标的情形。
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不补偿。
[bookmark: _Toc300038962]25.纪律和监督
25.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
25.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
25.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
25.4对工作人员的纪律要求
工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
25.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
26.其他内容
26.1详见投标人须知前附表（一）第24项。

26.2本招标文件解释权归招标人所有。
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1.1本招标项目采用综合评估法（评定分离）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“第2节 评分标准（综合评估法）规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐推荐前 3 名或前5名（按投标人须知前附表第15条的确定原则），排名不分先后。
[bookmark: _Toc25844][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc11862][bookmark: _Toc17735][bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc4926][bookmark: _Toc3886][bookmark: _Toc16635][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc18354][bookmark: _Toc10591][bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc23140][bookmark: _Toc31386][bookmark: _Toc29174][bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc11239][bookmark: _Toc17707][bookmark: _Toc10767][bookmark: _Toc10028][bookmark: _Toc11091][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc12668][bookmark: _Toc13902][bookmark: _Toc18588][bookmark: _Toc29530][bookmark: _Toc7061][bookmark: _Toc22449]2.评标委员会
2.1本招标项目的评标由评标委员会负责。
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3.1评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。
3.2评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
3.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于投标人的结论。
3.4评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对评标过程中的情况在评标报告中作详细说明。
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4.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
[bookmark: _Toc12209][bookmark: _Toc7896][bookmark: _Toc28932]（2）资格审查文件进行详细评审；
（3）技术文件进行详细评审；
（4）商务文件进行详细评审；
（5）投标文件的澄清和补正；
（6）推荐中标候选人名单、提交评标报告。
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5.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的资料。
5.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，了解和熟悉本项目招标的目标、范围、性质、主要技术要求、评标方法和标准以及评标过程中考虑的相关因素。
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6.1评标委员会对投标文件进行详细评审。
6.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。
6.3本次招标确定的方案的评分标准详见“评分标准（综合评估法）”。
6.4根据评标委员会成员的打分情况，去掉一个最高得分和最低得分的算术平均值作为投标人得分，分数值保留两位小数。
6.5评标委员会按照最终得分【技术标得分+商务文件得分】从高到低的顺序对投标人进行排名。
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7.1投标文件的澄清
为了有助于投标文件的评审和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第7.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。
7.2细微偏差补正
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计负责人确认后产生约束力。
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评标委员会对投标人按总得分从高到低进行排序，按投标人须知前附表第15项规定推荐中标候选人。如出现总得分并列的，以投标报价下浮率大的优先；投标报价下浮率仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的由招标人当场抽签确定排序。
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9.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告： 
（1） 本项目的基本情况；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（4） 经评审的评分一览表； 
（5） 推荐的中标候选人及其他事宜； 
（6） 澄清、说明、补正事项的纪要。 
9.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
[bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc2979][bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc25602][bookmark: _Toc16732][bookmark: _Toc174][bookmark: _Toc31693][bookmark: _Toc5459][bookmark: _Toc21537][bookmark: _Toc27051][bookmark: _Toc23291][bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc27331][bookmark: _Toc272][bookmark: _Toc3260][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc27982][bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc5727][bookmark: _Toc31758][bookmark: _Toc4175][bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc31036][bookmark: _Toc7690][bookmark: _Toc32453][bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc226][bookmark: _Toc8141]10.附则
10.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
10.2投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性合法性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

[bookmark: _Toc3333][bookmark: _Toc274][bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc22033][bookmark: _Toc5645][bookmark: _Toc10647][bookmark: _Toc1457][bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc29491][bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc25656][bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc10436][bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc24700][bookmark: _Toc20284][bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc27198][bookmark: _Toc28539][bookmark: _Toc30972][bookmark: _Toc2079][bookmark: _Toc3634][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc16183][bookmark: _Toc18070][bookmark: _Toc519114466][bookmark: _Toc300038986][bookmark: _Toc300038997]二、评分标准（综合评估法）
[bookmark: _Toc61367721][bookmark: _Toc19939][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc5354][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc10398][bookmark: _Toc29185][bookmark: _Toc15978][bookmark: _Toc23096][bookmark: _Toc14922][bookmark: _Toc23907][bookmark: _Toc2106][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc29073][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc2297][bookmark: _Toc26202][bookmark: _Toc25462][bookmark: _Toc15867][bookmark: _Toc30776][bookmark: _Toc27869][bookmark: _Toc16149][bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc32023][bookmark: _Toc10830]（一）技术标评分标准（51分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分 值

	1
	全过程工程咨询服务总纲 
（方案）
（8分）
	针对本项目全过程工程咨询服务总纲（方案）内容的齐全性、结构的完整性、是否突出重点、是否符合规范、针对性方面。
满分8分，由专家综合评审打分。
	优［6.0-8.0]分
良［4.0-6.0]分
差［2.0-4.0]分
未提供的得0分。

	2
	项目管理工作方案
（8分）
	针对本项目全过程工程咨询服务项目策划管理、报建报批、合同管理、投资管理、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、投资、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调等情况。
满分8分，由专家综合评审打分。
	优［6.0-8.0]分
良［4.0-6.0]分
差［2.0-4.0]分
未提供的得0分。

	3
	工程监理工作方案 （8分）
	针对本项目全过程工程咨询服务项目监理大纲内容是否齐全、结构完整、重点突出、符合规范等情况；以及质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案（含桥梁拆除及重建）、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案、规范围挡、控制扬尘、治污减排、 降低噪音等安全生产和文明施工控制方案等措施严谨、针对性强、要点明确、措施得当等情况。
满分 8 分，由专家综合评审打分。
	优［6.0-8.0]分
良［4.0-6.0]分
差［2.0-4.0]分
未提供的得0分。

	4
	 造价咨询工作方案（4分）
	根据投标单位针对本项目造价咨询（全过程跟踪审计）整体方案、造价咨询主要工作内容、造价咨询团队的组成、造价咨询工作流程、造价咨询文件管理与编制要求等情况。
满分4 分，由专家综合评审打分。
	优［3.0-4.0]分
良［2.0-3.0]分
差［1.0-2.0]分
未提供的得0分

	[bookmark: _Toc12039]注：得分值上限值包含本数，下限值不包含本数。


	序号
	评审项目
	评审内容
	评分标准

	5
	全过程工程咨询服务团队（15分）
	项目负责人
（5分）
	拟派项目负责人具有如下条件情况(5分)：
1.具有国家注册监理工程师（市政公用工程）证书；2.具有一级注册造价工程师证书；3.具有国家注册咨询工程师(投资)证书；4.具有一级建造师（市政公用工程）注册证书；5.具有一级注册建筑师证书；6.注册土木工程师（道路工程专业）证书；7.具有高级工程师及以上职称证书；
除满足资格要求外，满足以上任一项的得2.5分，最多得5分。
注：
(1)投标文件中应提供职称证书、注册证书复制件，证书需在证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
(2)项目负责人应为在职职工，不包括离、退休返聘人员，须提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。
(3)具有一级注册造价工程师（2018 年7月20日发布“建人〔2018〕67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）证书;
(4)一级建造师注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定；一级建造师证书必须采用有效的电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（5）一级注册建筑师相关证书须符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定；一级建筑师证书必须采用有效的电子证书，一级建筑师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

	
	
	
人员（除项目负责人以外）的配置
（10分）

	各专业负责人配置情况（4分）
1.监理负责人（总监）具有如下条件情况(2分):
(1)具有一级注册造价工程师证书;(2)具有国家注册咨询工程师(投资)证书;(3)注册土木工程师（道路工程）证书;(4)具有一级建造师（市政公用工程）注册证书;(5)具有一级注册建筑师证书;(6)具有高级工程师及以上职称证书;满足以上任一项的得1分，最多得2分。
2.造价咨询负责人，具有如下条件情况(2分):
(1)注册土木工程师（道路工程）证书;(2)具有一级建造师（市政公用工程）注册证书;(3)具有国家注册咨询工程师(投资)证书;(4)具有高级工程师及以上职称证书;满足以上任一项的得1分，最多得2分。
注：
①投标文件应提供职称证书、注册证书复制件，证书需在证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
②以上人员均为在职职工，不包括离、退休返聘人员，须提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。
③具有一级注册造价工程师（2018 年 7 月 20 日发布“建人〔2018〕67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）证书；
各专业人员（监理、造价咨询负责人除外）配备情况（6分）
1.监理项目组人员（监理、造价咨询负责人除外）：
(1)专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书（市政公用工程或公路工程）的，每有1人得1分，最多得2分；
或(2)专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书（市政公用工程或公路工程）的得1分，同时具有高级工程师及以上职称的得1分，最多得2分。
2.造价咨询项目组人员（总监、造价咨询负责人除外）：
(1)具有一级注册造价工程师证书的每有1人得1分，最多得2分；
或(2)具有一级注册造价工程师证书的得1分，同时具有高级工程师及以上职称的再加1分，最多得2分。
3.项目管理团队
(1)具有注册咨询工程师（投资）证书；(2)一级注册建筑师证书；(3)注册土木工程师（道路工程）证书;（4）一级建造师（市政公用工程）注册证书;
满足以上任一项的得1分，最多得2分。
注：
（1）投标文件应提供职称证书、注册证书复制件，证书需在证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
（2）以上人员均为在职职工，不包括离、退休返聘人员，须提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。
（3）如联合体投标的, 总监由联合体中监理业务负责单位指派，造价咨询负责人由联合体中造价咨询业务负责单位指派。
（4）注册造价工程师(一级，2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）证书；
（5）一级建造师注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定。
（6）一级注册建筑师相关证书须符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定。
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资信部分
（8分）
	企业业绩与荣誉
（4分）
	（1）投标人（联合体投标时，联合体任一方）自2018年1月1日以来（以施工交（竣工）验收证书时间为准），单独完成或以联合体身份完成过单个项目道路里程长度不少于2.3km的新（改、扩）建城市快速路或城市主干路或一级公路兼具城市道路功能（且该业绩中均须包含长度不少于1.0km的高架桥）的全过程工程咨询服务（合同服务范围内容须同时包含项目管理、工程监理）或工程监理业绩的得2分，最多得2分；
需提供的有效证明材料：①中标通知书②合同协议书③施工交（竣）工验验收资料【交（竣）工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】，上述证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。
如上述材料均未体现项目性质、业绩规模、主要工程内容的，还需提供立项批复文件或业主出具的并经相关行业主管部门确认的证明材料复制件，并加盖投标人公章，否则不予认可。
（2）投标人（联合体投标时，联合体任一方）自2018年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件的落款时间为准），单独完成或以联合体身份完成过的市政公用工程或含城市高架的公路项目的全过程工程咨询服务(合同服务范围内容须同时包含项目管理、工程监理)或工程监理项目业绩,且该工程项目获得过省级及以上工程质量奖项的得2分，最多得2分。
注:在该工程项目上以设计单位身份获奖的除外;
需提供的有效证明材料：①中标通知书②合同协议书③获奖证书（或获奖文件），以上证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可，否则奖项不予认可。
如上述材料均未体现项目性质、业绩规模、主要工程内容的，还需提供立项批复文件或业主出具的并经相关行业主管部门确认的证明材料复制件并加盖投标人公章，否则不予认可。
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拟派项目负责人业绩
（2分）
	自2018年1月1日以来（以施工交（竣工）验收证书时间为准），拟派项目负责人以项目负责人身份完成过单个项目道路里程长度不少于2.3km的新（改、扩）建城市快速路或城市主干路或一级公路兼具城市道路功能（且该业绩中均须包含长度不少于1.0km的高架桥）的全过程工程咨询服务业绩(合同服务范围内容须同时包含项目管理、工程监理)或工程监理项目业绩的每个得2分，最多得2分；
需提供的有效证明材料：①中标通知书②合同协议书③施工交（竣）工验验收资料【交（竣）工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】，上述在证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。
如上述材料均未体现项目性质、业绩规模、主要工程内容的，还需提供立项批复文件或业主出具的并经相关行业主管部门确认的证明材料复制件，并加盖投标人公章，否则不予认可。
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	拟派监理负责人（总监）业绩（2分）
	自2018年1月1日以来（以施工交（竣工）验收证书时间为准），拟派监理负责人（总监）担任过单个项目道路里程长度不少于2.3km的新（改、扩）建城市快速路或城市主干路或一级公路兼具城市道路功能（且该业绩中均须包含长度不少于1.0km的高架桥）的施工监理项目的总监业绩的每个得2分，最多得2分；
需提供的有效证明材料:①监理合同协议书；②施工交（竣）工验收资料【交（竣）工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】或主管部门出具的质量监督报告；上述在证明材料的复制件须加盖投标人公章。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。
如上述材料均未体现项目性质、业绩规模、主要工程内容的，还需提供立项批复文件或业主出具的并经相关行业主管部门确认的证明材料复制件，并加盖投标人公章，否则不予认可）；


注：（1）上述业绩的长度指主线长度，不包含匝道长度；类似工程业绩、项目负责人、监理负责人（总监）业绩及获奖情况均指在中华人民共和国境内的工程项目。
（2）以上人员不得兼任，不得重复加分。
[bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc17736][bookmark: _Toc18969][bookmark: _Toc21301][bookmark: _Toc11018][bookmark: _Toc2725][bookmark: _Toc22471][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc14439][bookmark: _Toc32439][bookmark: _Toc28092][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc19884][bookmark: _Toc20403][bookmark: _Toc4065][bookmark: _Toc25472][bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc15130][bookmark: _Toc16273][bookmark: _Toc28259][bookmark: _Toc7598][bookmark: _Toc13764][bookmark: _Toc24929][bookmark: _Toc24704][bookmark: _Toc2064]（三）商务文件评分标准（分值30分）
1.投标人按下浮率进行报价，下浮率报价范围[5%-15%]，下浮率数值保留到小数点后两位（超过这个范围作无效标处理）。
2.下浮率抽取方式：有关监督部门监督下由招标人1名代表在规定的下浮率有效范围内[5% ~ 15%]（包含本数）随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。当投标人报价下浮率等于基准下浮率时得满分；投标人报价下浮率与基准下浮率相比每少下浮1个百分点扣4分，每多下浮1个百分点扣2分。中间用插入法计算，分值计算结果保留两位小数。
[bookmark: _Toc10341][bookmark: _Toc5773][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc25908][bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc70][bookmark: _Toc26768][bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc23529][bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc19119][bookmark: _Toc18728][bookmark: _Toc19769][bookmark: _Toc22759][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc25119][bookmark: _Toc25833][bookmark: _Toc12305][bookmark: _Toc16457][bookmark: _Toc16131][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc6539]（四）计算投标人最终得分（满分为81分）
投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。
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1、 [bookmark: _Toc2221]项目概况

二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）项目总投资约33亿元，总长度约8km，起点为北二环线育英路口（柯诸高速与二环北路互通项目终点），终点为环城南路艮塔路口（环城南路快速路项目终点）。该项目包含Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段3个施工标段，其中Ⅰ标段北起育英路交叉口东，南至永乐路交叉口北，起始桩K0+143~K3+120，长约2.98km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算 85069.81万元，建安工程造价66600.36万元；Ⅱ标段北起永乐路交叉口，南至东三路交叉口，起始桩K3+120~K5+554.749，长约2.4km，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，工程概算124878.95万元，建安工程造价用 94862.94万元；III标包含主线道路、地面道路（二环路和环城南路两条道路）和匝道道路，主线起点桩号5+554.749，向南至环城南路后，向西终于东兴路西侧，终点桩号8+297.118，道路全长2742m，采用“快速化主线+地面辅道”的建设形式，地面道路东二环路地面道路北起东三路北侧，起点桩号DE5+547.914,南至朝五相路，终点桩号DE7+080,长约1532m。环城南路地面道路东起新晖路东侧，起点桩号HND0+000，西至东兴路西侧，终点桩号8+297.118，全长约1960m。工程概算 100359.19万元，建安工程造价74487.86万元。
二、服务范围
（一）项目管理
1.1项目计划统筹及总体管理 
1.1.1制订项目管理具体目标，建立项目管理的组织机构，明确各部门及岗位工作职责，分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。 
1.1.2编制项目管理的总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。 
1.1.3协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。 
1.2前期工作管理 
1.2.1管理工作 
协助办理各项前期报建手续、完成相关招标工作。 
1.2.2技术服务 
（1）协助委托人负责现场情况调查； 
（2）对项目咨询、勘察、设计等技术文件进行把关，并提出优化建议。
1.3报批报建管理服务
1.3.1办理施工图审查、各专业报批、建设工程施工许可证、开工报告和工程实施中的有关手续。
1.3.2办理质监、安监手续。
1.3.3办理施工现场临时用水、用电手续，管理场地平整工作。
1.3.4协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。
1.3.5对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。
1.3.6上述建设手续代办如纳入工程总承包合同时，则由全过程工程咨询人提供相应建设手续办理的配合及协调管理工作。
1.3.7完成委托人委托的本工程其他管理工作。
 1.4综合协调管理服务
1.4.1对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报委托人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。
1.4.2做好项目相关利益方协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调以及关于质量、安全施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，做好与工程涉及的相关单位的协调工作，做好或协助委托人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作；负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。
1.4.3对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为委托人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。
 1.5设计管理服务（若有）
1.5.1组织方案设计评审；督促设计单位完善优化初步设计；技术经济方案比选并进行投资控制；办理方案设计批准手续。
1.5.2受托提供设计条件及要求、设备订购情况的资料。
1.5.3受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。
1.5.4做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。
1.5.5负责施工过程中的设计变更的管理工作。
1.5.6组织参加设备选型、设计优化等研讨，主动提出各项合理化建议。
1.5.7主持或参加质量问题处理专题会议。
1.5.8编写功能要求说明书、功能满足情况分析书、各阶段及各专项设计任务书等，做好各项设计任务界面划分、设计条件提供、设计要求明确等工作，掌控设计进度，做好设计文件研读和初审，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行汇总并协商设计进行修改等；负责设计报批审核及外部协调。
1.6进度管理 
1.6.1工程咨询人负责确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措施，约定各参加建设单位工作行为的施工计划系统。工程咨询人还应分析影响进度的主要因素，对进度计划的实施进行检查和调整。总控制计划应报委托人书面核准后生效。 
1.6.2工程咨询人应督促、协助参加本项目建设的各方按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，构成整体计划系统，工程咨询人应检查各类计划的执行情况，督查有关单位采取措施确保进度符合计划要求。 
1.7投资管理 
1.7.1确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、招标、施工、结算各阶段的投资控制。 
1.7.2负责概预算的审核，配合发改、财政等部门概预算评审工作（如需），以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。 
1.7.3管理造价咨询单位，组织概预算全面审查工作，组织专家评审会议，根据项目特点参考同类工程经济指标。 
1.7.4概预算经委托人批准后报送发改、财政等部门（如需），与发改、财政等部门进行沟通、协调确保评审结果的合理性。 
1.7.5审核并且确认造价咨询单位编制的工程量清单、标底、控制价的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制，对超过预算项说明原因，并报委托人批准。 
1.7.6审核工程进度款支付，审核工程变更及签证并报相关部门审批和备案，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立分管项目的合同、支付、变更、预结算等各种台账；负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告；参与甲供材料设备招标工作。 
1.7.7定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。 
1.7.8协助工程量清单审核，负责检查督促造价咨询单位、监理单位及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促监理单位及时办理设计变更、现场签证等审批手续。 
1.7.9负责工程结算的内审并配合报相关部门审定；负责对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算内审事项表；负责结算资料收集整理和归档工作；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。 
1.7.10负责协调和造价咨询单位有关结算问题的分歧。负责对监理和造价咨询单位的结算工作的管理。并在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和报送审计部门。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告征求意见稿的审批手续和审计报告的整理归档。负责在工程项目所有结算完成后书面通知委托人财务处办理项目决算，按委托人财务部门要求准备相关决算资料并配合决算审计。 
1.7.11负责监理及造价咨询单位的工程结算管理，送审、跟踪审计进度，反馈审计意见、归档审计报告，配合决算审计。 
1.7.12工程投资控制月报制度 
1.7.13每月25日前，应向委托人提供当月的投资控制月报。 
1.7.14投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。 对于建设单位有特殊要求的情况，应向委托人提供投资控制双周报。 
1.7.15投资控制工作总结制度 
1.7.16在工程竣工验收后，应向委托人提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询 工作的一项竣工验收资料，并报送委托人资料室备案。 
1.7.17投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审计中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。 
1.8质量安全管理 
1.8.1工程咨询人代表委托人负责施工现场的全面管理工作，包括但不限于制定与完善工程质量及安全管理制度、组织各参建单位控制施工过程对环境的影响、制订项目安全生产计划并监督强力推行，以确保现场人身与财产安全，防止灾害发生；组织现场平面布局使之易于安全、保卫、后勤及物料搬运的管理；应对工程咨询人在现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。 
1.8.2工程咨询人负责监督各施工单位安全施工及文明施工，凡政府主管部门规定需办理的工程保险，均安排委托人或总包、分包施工单位按建筑行业规定投保，避免该项目发生重大的工程事故及安全事故。如投保的项目出现险情和损失，协助保险受益人和投保人向保险公司索赔。 
1.9合同管理 
1.9.1负责本项目涉及的土建项目和各专业系统地设计、咨询、施工、供货及相关的专业合同的起草、合法性审查（法律）、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；对合同风险进行分析并制定应对措施。 
1.10档案与信息管理 
1.10.1借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。 
1.10.2负责对勘察、设计、监理、施工单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。 
1.10.3借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。 
1.11工程技术管理 
1.11.1委托人委托工程咨询人按照国家有关规定及本合同约定，负责本项目各参建单位协调工作，监督、控制、协调和解决设计、施工、监理三方工作中的任何问题，确保技术方案、进度、质量、安全、成本等计划和预期目标的全面实现。 
1.11.2对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。 
1.11.3组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。 
1.11.4项目实施阶段，根据委托人要求组织现场技术指导，因技术指导产生的出差调研、专题会会务、专家（含专家咨询、专家差旅）以及现场技术指导会议的组织等费用由工程咨询人承担。 
1.12竣工验收及移交管理 
1.12.1负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。 
1.12.2负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、节能、工程总结等。 
1.13与项目建设管理相关的其他工作 
1.13.1会议制度和报告制度 
工程咨询人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。有关专题会议的纪要及例会研定的会议内容、月/周工作计划，由工程咨询人在会后第二个工作日整理完成并交委托人存阅。委托人对会议内容、工作计划或会议纪要有权质询，工程咨询人有责任进行答复。工程咨询人于每月7日向委托人提交上个月度的项目管理工作月报，由委托人审阅。委托人召集的涉及工程的会议， 工程咨询人也应参加并说明与议题相关的工作。 
1.13.2各类合同的签署及款项的支付 
1.13.3在委托人委托工程咨询人管理的工作范围内，凡属本项目对外签署的合同以及对合同的修改、补充，均由委托人与有关方直接签署。工程咨询人负责合同的起草、合同签署后的监督、执行以及合同的管理工作。 
本项目工程建设所涉及的合同款项和其他款项，委托人委托工程咨询人按时编制详尽的款项支付凭证，报经委托人批准后，由委托人按计划直接支付给有关单位。 
1.14竣工验收及移交管理 
1.14.1负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。 
1.14.2负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。 
1.15工程结算管理
1.15.1负责项目结算的总体安排，对项目结算进度负责。 
1.15.2负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、标底、投标文件、评标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。 
1.15.3负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审批手续。 
1.15.4及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。 
1.15.5配合委托人造价工程师管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料收集情况和结算审核进度，重点审核竣工资料与现场实际情况的一致性，并在监理单位的结算初审报告上签署意见。 
1.15.6负责协调施工、监理、造价咨询和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。负责监理和咨询单位的结算工作的管理。并在咨询单位的结算审核报告上签署意见。 
1.16协调管理 
1.16.1根据项目的特点建立协调管理的相关制度，完善沟通、交流程序和渠道。 
1.16.2搭建通用、高效、协同的交互平台，保证沟通的顺畅。 
1.16.3动态维护沟通渠道的顺畅性，做好沟通障碍管理工作。 
1.16.4根据沟通内容、层级，选择合适的沟通方式，并做好沟通记录。 
1.17工程保修管理 
负责项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。 
（二）工程监理工作内容及要求 
2.1监理服务内容和要求（包括但不限于） 
2.1.1本工程施工监理服务内容包括：按照《建设工程监理规范》及相关规范的要求，对项目的投资控制、工程质量、工程安全和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、管理，协调相关单位之间的关系，向委托人提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。 
2.1.2本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。
2.1.3监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求的工作内容。 
2.1.4组织设计交底及图纸会审，审核施工组织方案、专项施工方案（包括大型构件吊装、支模架、深基坑、交通组织等）。 
2.1.5审核分包单位资质，专项管理人员及特殊作业人员的资格证、上岗证。 
2.1.6复核施工放线测量成果。
2.1.7编制平行检测实施细则、现场安全文明施工监理专项方案。 
2.1.8编制、检查施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格执行合同和施工规范、工程技术标准；审查采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量和数量，并按照规定比例做好平行检测工作。 
2.1.9做好施工单位大型外构件生产的现场监理工作。 
2.1.10质量控制 
（1）熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见。 
（2）协助招标人审核施工图的设计和概(预)算，参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。
（3）参与招标人与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。 
（4）审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件； 
（5）检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告。
（6）审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作。
（7）复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，按委托人的授权要求管理甲供的材料。 
（8）审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。 
（9）检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作。 
（10）协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果。
（11）审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验。 
（12）审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验。
（13）施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录像。
（14）组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理。 
（15）组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。 
（16）对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作。
（17）审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收。 
（18）参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。 
2.1.11进度控制 
（1）熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款。 
（2）审核、分析各投标单位的进度计划。 
（3）审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度。 
（4）审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议。
（5）在项目实施过程中，必要时采用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。 
2.1.12费用控制 
（1）对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证。 
（2）对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证。 
（3）对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证。 
（4）利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表。 
（5）协助工程付款审核。
（6）协助审核其它付款申请单。 
（7）协助审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。 
2.1.13安全文明生产监督管理 
（1）审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系。 
（2）督促施工单位履行施工安全、文明保障义务。 
（3）组织工地安全检查。
（4）协助制订项目委托人方的应急措施。 
（5）协助处理安全事故。
（6）督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查。 
（7）督促施工单位协调处理工地的各种纠纷。 
（8）督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。 
（9）审查特种作业人员资格，督促施工单位进行安全生产基础知识培训，督促检查施工单位建立健全安全生产保证体系和逐级安全交底工作。施工过程中对关键工序实施现场跟班监督检查，落实专项安全施工方案.
2.1.14合同管理 
（1）协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷。 
（2）进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。 
2.1.15信息管理 
（1）进行各种工程信息的收集、整理、存档。 
（2）定期提供各类工程项目管理报表。
（3）建立工地例会制度,并做好会议记录。 
（4）督促各施工单位整理工程技术资料。 
2.2保修阶段监理 
协助委托人检查回访工程质量，及时处理客户投诉，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促施工单位及时维修。 
2.2.1工程进入保修阶段，监理人编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理。 
2.2.2工程质量缺陷：监理人应主动配合委托人组织设计、承包人和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意。
2.2.3接到投诉后，监理工程师应会同承包人及时到达现场，认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案，经委托人审批后实施，一般整改期限不超过七天，特殊的经委托人同意后制定整改计划，按计划实施。 
2.2.4保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知委托人和承包人，在工程保修期内发生质量缺陷或损害， 致使工程不能使用，则工程保修期应延长。
2.2.5项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包人并抄报委托人。 
2.3对监理程序及技术的基本要求 
2.3.1监理单位在监理过程中须独立地进行检测、检验、试验工作，即凡施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。 
2.3.2中标人在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，中标人与施工单位的测试数据不得相互套用。
2.3.3为保证本工程建设的有序管理，保证本项目及周边地区综合管线信息的科学性、完整性、准确性和现实性，根据建设部《关于加强城市地下管线规划管理的通知》及有关规定以及有关法律法规，结合本工程实际情况，监理单位应对施工全过程进行旁站监督，并督促施工单位在管线埋设后覆土前及时书面通知有关部门。 
2.3.4监理资料的提供，应执行国家《建设工程监理规范》，使用的表式在确定监理中标人后，由招标人档案部门与中标人具体交底明确。 
2.3.5中标人提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定，同时需满足招标人的《档案管理和归档要求》的规定。 
2.4对监理工作的管理要求
2.4.1如因监理单位过失而造成招标人的经济损失，应当向招标人进行赔偿。 
2.4.2如监理单位对施工单位上报的已完成工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，招标人将追究其责任，对由此造成的损失应当向招标人进行赔偿。 
2.4.3监理单位必须按照约定及时足额发放监理员的工资，如委托人发现监理人有流动资金不足、拖欠员工工资等现象，委托人有权先支付监理人资金，保证监理工作的正常进行，支付的费用在应付工程咨询报酬中扣除，并视情节要求监理人支付扣款费用 20％的违约金。 
2.4.4监理人每月支付监理部人员的工资表应报委托人备案。
2.4.5对监理部所配物资不能满足监理办公需要，监理人又不能及时解决，已影响监理工作正常进行时，委托人有权进行配给，所需费用从应付工程咨询报酬中扣除。 
2.4.6因项目进展需要，我方委托人提出增加管理人员时，你方监理人必须保证及时补充符合要求的监理人员。
2.4.7监理人应正确处理与委托人、乙方的关系，监理人应理解、落实监理委托人工程管理的延伸，而不仅仅是简单的合同关系。 
（3） 造价咨询服务（全过程造价控制及咨询） 
3.1制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程预算、报价进行审核，确定造价控制目标，并出具书面审核成果报告。
3.2根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书。
3.3参与造价控制有关的工程会议，包括且不限于工程例会、图纸会审会议；造价专题会、工程结（决）算审计对账会等，同时做好会议记录。
3.4负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；对报送的工程量的审核包括现场测量、拍摄影像图片资料，形成相关原始数据资料。
3.5承、发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。
3.6协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，协助业主现场测量施工图不详的工程量，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告。
3.7审核及汇总过程分阶段工程结算，出具结算审核的初步意见。
3.8协助业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。
3.9提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助业主确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”，并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定。
3.10参加招标文件讨论会，协助业主审核招标文件及合同和其中有关工程量清单及投标报价方面的条款、对承包人的投标文件进行复核，对不合理的报价应及时提出，协助业主签订施工承包合同。
3.11积极配合业主的法定审计（含招标人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。
3.12现场驻场（响应）要求：服务期内派造价咨询人员提供驻场（响应）服务，且不得少于投标承诺。造价咨询项目负责人及驻场造价咨询服务人员未经业主同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
3.13除满足项目班子配备的人数要求外，公司还须安排造价咨询的专家库成员协助完成全过程工程造价控制及咨询服务内容的所有工作。
3.14建设单位要求的其他与工程建设相关的咨询服务。
3.15质量要求 
严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计价、结算的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求： 
(四)工程咨询工作其他要求 
4.1在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作；在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄露涉及工程的任何机密。 
4.2本项目建设过程中发生的工程咨询人出差调研费（不含招标人的费用）、举办各种专题会（评审会）产生的会务费、专家劳务费、专家差旅费（高铁或飞机经济舱）、专家交通住宿（三星以上酒店、单人间）（专家劳务费标准由委托人确定）等费用由工程咨询人承担，如不履行则从咨询报酬费中扣除相应费用。 
4.3履行职责 
工程咨询人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程监理工作相应的法律责任。包括： 
4.3.1在工程咨询与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，工程咨询人应及时提出处置意见。当委托人与其他承包人之间发生合同争议时，工程咨询人应协助委托人、承包人协商解决； 
4.3.2当委托人与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，工程咨询人应为委托人提供必要的证明资料； 
4.3.3工程咨询人应在授权范围内，处理委托人与其他承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，工程咨询人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人； 
4.3.4工程咨询人发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以调换，并以书面形式报委托人 。 
三、全过程工程咨询服务办公和检测设备配置及项目组织机构人员配备
（一）工程咨询人应组建满足工作需要的项目组织机构，配备必要的办公用具和检测设备，包括： 
1.工程咨询人配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作要求；
2.项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件，在本合同履行过程中，项目主要负责人及重要岗位工程咨询人员应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行； 
3.由咨询人自行负责解决办公设施、办公场地且食宿自理。不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂（建设单位按合同约定提供的施工现场办公用房除外）。
4.车辆、通讯、办公及设备生活、检测设备配置应能够满足工程实际需要，费用由投标人在报价中综合考虑； 
5.项目组织机构人员配备：
	序号
	工程咨询岗位
	资格要求
	人数
（不少于）
	驻场时间
	到位率
（不少于）
	备注

	
1
	项目负责人
（不得兼任监理负责人（总监）、造价咨询负责人）
	满足招标公告要求
	
1
	符合服务期要求
	23天/月
 
	需提供社保

	项目管理人员配备（5人）
（不得兼任工程监理人员、造价咨询人员）

	2
	项目管理人员
	具有中级及以上
职称
	3人
	
符合服务期要求

	23天/ 月
	需提供社保

	3
	其它协调人员
	
	2人
	符合服务期要求
	23天/ 月
	

	工程监理人员配备（12人）

	4
	监理负责人（总监）
	满足招标公告要求
	1
	符合服务期要求
	正式开工后， 23天/月
	





需提供社保

	5
	专业监理工程师
	市政公用工程专业监理工程师
	5
	符合服务期要求
	23天/月
	

	6
	监理员
	具有《监理员培训合格证书》或《专业监理工程培训合格证书》
	5
	符合服务期要求
	23天/月
	

	7
	监理资料员
	具有助理工程师及以上职称
	1
	符合服务期要求
	23天/ 月
	

	造价咨询人员配备（5人）

	8
	造价咨询负责人
	满足招标公告要求
	1
	符合服务期要求
	
不少于3个工作日/周
	需提供社保

	9
	市政专业造价
	具有二级及以上注册造价工程师证书【“建人[2018]67 号”文发布之前取得的造价员资格证书与二级注册造价工程师等同、取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同】，且具有工程师及以上职称。
	3人，每标段至少1名
	符合服务期要求

	正式开工后， 23天/月
	需提供社保

	10
	安装专业造价
	具有二级及以上注册造价工程师证书【“建人[2018]67 号”文发布 之前取得的造价员资格证书与二级注册造价工程师等同、取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同】，且具有工程师及以上职称
	1人
	符合服务期要求
	正式开工后， 23天/月
	需提供社保

		合计
	23人
	
	
	


注：（1）此表为招标人的最低人员需求，投标人可根据招标项目工程内容、规模、工期等特点并结合本公司的自身实力综合考虑，增加配备岗位及数量。 
（2）项目人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。项目管理团队及其成员由委托人直接管理与考核，不得与监理团队重复。 
（3）上述驻场时间及到位率为最低要求，如遇项目赶进度、抢工期等特殊情况，需根据招标人要求随时响应，费用包含在投标总价中，中标后不予调整。 
（4）具有注册资格人员的注册企业与投标人必须一致，均为在职职工，不包括离、退休返聘人员。
（5）《项目组织机构人员配备表》中的人员须提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。项目管理人员配备其它协调人员无须提供社保。
四、服务期
全过程工程咨询服务期自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成及工程缺陷责任期满为止。 
五、报价要求 
（一）投标人应根据本招标文件所提供的资料及全过程工程咨询服务范围、内容，参照国家有关取费标准，并结合自身工程全过程工程咨询服务能力和投入，按招标文件的规定进行竞争报价。  
[bookmark: _bookmark5]（二）工程咨询服务费由监理费、造价咨询费、项目建设管理费组成，投标报价包括了完成本项目的全过程工程咨询和其相关服务所需的人工费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、现场测量费、专家咨询费、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、通讯费、办公及生活设备、设备（仪器）费、利润、进驻人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在投标总价中不再单独计取。因国家、省、市政策性原因或涉外因素、不可抗力等导致工程停工的，连续停工3个月及以上的，由双方依据已完成的阶段任务或已完成的工作量等协商解决。
（三）参加各阶段审查会、工程例会、配合法定审计，参加开工、交工、竣工、交付使用典礼活动所需费用。
（四）本项目设基准价，采用浮动率形式报价，以%为单位。具体收费标准如下：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格〔2007〕670号、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号文）、《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）、《浙江省建设工程其他费用定额》（2018 版）《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知（浙建价协〔2021〕13号）等文件收费标准。
1.监理费计费额以施工招标控制价为基准计算，计费额按施工招标建安工程造价46227万元计算。监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格〔2007〕670号的收费标准的70 %计算确定，即监理费收费为：监理收费基准价×70%。监理收费基准价＝监理收费基价×专业调整系数（1）×工程复杂程度调整系数（1）×高程调整系数（1）×0.92。根据《浙江省建设工程其他费用定额》（2018 版）中关于工程监理费的取定，实行施工阶段全过程造价咨询的项目，相应工程监理费乘以系数0.92。
2.造价咨询费（ 含施工全过程造价控制、施工竣工结算审核（初审））以累计施工招标建安控制价为基准计算，并按《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知（浙建价协〔2021〕13号）中施工阶段全过程造价咨询收费标准的50%确定，即造价咨询费收费为：标准收费×50％。竣工结算审核（初审）审核基本费不再单独计取。
3.项目建设管理费按招标文件要求选派专业技术人员（含项目负责人）（服务期常驻6人，非常驻人员根据专业工作需要选派）和委托人共同开展现场管理工作，结合本项目计划施工总工期，建设管理服务期按2.5年计列。预算费用共计 385万元（其中项目负责人：35万×1人×2.5年=87.5万、协调人员：22万×2人×2.5年=110万元、管理人员：25万×3人×2.5年=187.5万元；以上费用含办公场所及办公设备、车辆及后勤生活设施、人员工资、社保、交通、住宿、差旅、税费等所有费用）。
4.本次招标要求投标人对招标文件要求的全部全过程工程咨询服务内容进行报价，本次全过程工程咨询服务费的招标控制价为 1257万元，其中：
	[bookmark: _Hlk98281366]序号
	服务内容
	招标控制价   （万元）

	一
	项目管理费
	385

	二
	监理费
	410

	三
	造价咨询费
	462

	
	合计招标控制价为：1257万元


注：(1)在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化政策调整等因素造成的施工工期延误或建设期延长，发包人不再追加相关费用。
(2)在合同实施期间，本项目实际结算总费用根据上述分项收费标准结合中标浮动率结算，合同价不作调整。



















[bookmark: _Toc2517][bookmark: _Toc25306][bookmark: _Toc3775][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc16711][bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc31343][bookmark: _Toc26968][bookmark: _Toc14441][bookmark: _Toc15202][bookmark: _Toc16553][bookmark: _Toc4333][bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc11639][bookmark: _Toc17712][bookmark: _Toc13508][bookmark: _Toc12289][bookmark: _Toc16232][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc23720][bookmark: _Toc29618][bookmark: _Toc13196][bookmark: _Toc28142][bookmark: _Toc18746][bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc7825][bookmark: _Toc21725]第五章 合同条款及格式



[bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc144974578]

  工程咨询服务合同






项目名称：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务

委托人：                                     

[bookmark: _Hlk54042933][bookmark: _Hlk54124600]工程咨询人：                                
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第一部分协议书

委托人（全称）：                                
工程咨询人（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc75877317]一、项目概况
项目名称：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务
建安造价：                                
建设地点： 浙江省诸暨市                         
建设规模：                                
投资控制目标：不超过概算投资额。
资金来源： 自筹100%  
[bookmark: _Toc75877318]二、工程咨询服务范围及内容
招标范围：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务，具体包括：                                   。
[bookmark: _Toc75877319]三、组成本合同的文件及解释顺序
1.协议书；
2.中标通知书；
3.投标文件及其附件；
4.专用条件；
5.通用条件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。
四、项目负责人
工程咨询项目负责人姓名：　   ,身份证号码：　   ，注册证书类别、　    　    专业注册号：        ，职称、证书号：      。
监理负责人（总监）姓名：      ，身份证号码：      ，注册证书类别、专业、注册号：      ，职称、证书号：      。
造价咨询负责人姓名：      ，身份证号码：      ，注册证书类别、专业、注册号：      ，职称、证书号：      。
五、工程咨询服务目标
1.提供符合现行规范、标准及设计要求项目产品的高质量咨询服务；
2.合理控制项目造价。
六、工程咨询报酬
根据工程咨询服务范围和内容，包括税金，管理费，各类评审专家费，会务费等一切费用。本项目中标下浮率为    　%，合同价为大写：　    　 (小写：￥　   　   )。其中：
	序号
	服务内容
	中标价
（万元）

	一
	项目建设管理费
	

	二
	监理费
	

	三
	工程造价咨询费
	

	
	合计中标价为：  万元


除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资结余分成等，在专用条件中约定。
[bookmark: _Toc75877320]全过程工程工程咨询服务费由监理费、造价咨询费、项目建设管理费组成，包括了完成本项目的全过程工程咨询和其相关服务所需的人工费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、现场测量费、专家咨询费、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、通讯费、办公及生活设备、设备（仪器）费、利润、进驻人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在投标总价中不再单独计取。在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化政策调整等因素造成的施工工期延误或建设期延长，发包人不再追加相关费用；在合同实施期间，本项目实际结算总费用根据上述分项收费标准结合中标浮动率结算，合同价不作调整。
7、 工程咨询服务期限
自咨询合同签订之日起，至本项目竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。
8、 双方承诺
（一）委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本同约定支付酬金。
（二）工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。
九、争议解决
本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式（二）解决：
（一）提交  绍兴  仲裁委员会仲裁；
（二）依法向诸暨市人民法院起诉。
十、合同订立
（一）订立时间：      年      月      日。
（二）订立地点：                   。
十一、合同份数
本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，工程咨询人执捌份。
	
委托人：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	
工程咨询人（或联合体牵头人）：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：
或联合体成员：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：
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[bookmark: _Toc29783]第二部分通用条件
1. 词语定义、语言
1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：
1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。
1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。
1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目前期咨询、工程设计、工程实施、竣工结（决）算、试运行等过程及项目范围内的工程投资、合同履行、信息等内容进行管理和控制。
1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询等一项或多项专业化咨询服务。
1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。
1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。
1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。
1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。
1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.11 “参建方”是指承担本项目的监理、检测、监测、施工、专业咨询服务等工作的单位。
1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
2. 委托人义务
2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。
2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供必要的办公场所、资料等。
2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。
2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。
2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。
3. 工程咨询人义务
3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。
3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。
3.4工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。
3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。
3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。
3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。
3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。
3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。
3.10未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。
3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。
3.12除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。
3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。
3.14 工程咨询人不得将综合性咨询（项目管理）、工程监理、工程造价控制的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。
4. 委托人权利
4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。
4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。
4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。
4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。
4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。
4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。
5. 工程咨询人权利
5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：
5.1.1提出选择参建方的建议。
5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。
5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。
5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。
5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。
5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
5.1.7征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。
5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。
5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。
5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。
5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。
6. 违约及赔偿责任
6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。
6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人应当向委托人进行赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。
7. 免责与索赔
7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。
7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。
7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。
8. 合同生效、变更、解除与终止
8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。
8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。
8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。
8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。
8.5 合同解除
8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。
8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或不得分包部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；
（2）工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；
（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经工程咨询人催告后，在28天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；
（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。
8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。
8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。
8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。
9. 工程咨询报酬
9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。
9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。
9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。
9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。
9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。
10. 其他
10.1 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。
10.2 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。
10.3 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。
10.4 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。
10.5 除委托方与全过程工程咨询服务受托方签订服务合同时特别规定外，委托方提供给全过程工程咨询服务受托方用于开展咨询服务的所有文件的著作权属于委托方。全过程工程咨询服务受托方可以为实现双方合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与双方合同无关的其他事项。双方均有权在不损害对方利益和遵守保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
10.6  工程咨询人出版涉及本工程有关工程咨询的资料约定: 须征得委托人同意。          
10.7  因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  绍兴  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  诸暨市  人民法院起诉。
10.8 附加协议条款由双方在专用条件中约定。
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第三部分 专用条件

1.1.12 不可抗力的其他情形还包括：包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非本合同相对方责任造成的爆炸、火灾，一定级别（不可避免且不能克服的）的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况。
2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件：  /。
2.5 委托人授权常驻代表及授权为：        ，委托人更换常驻代表应当提前 7天通知工程咨询人。
3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档。
3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划。
3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：在工程咨询工作完成或中止后7天内，工程咨询人移交委托人提供的办公场地（如有）、设施、资料和剩余物品，且办理书面移交手续。
3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：
工程咨询人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上盖章并由项目负责人签字。
6.1 工程咨询人在责任期内如果失职或未能完全履行全过程工程咨询合同，同意按以下办法承担责任，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约保证金中扣除；履约保证金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过项目管理（含监理）报酬总额：
   6.1.1工程咨询人发生如下情况委托人有权解除合同：
(1)违反《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。
(2)工程咨询人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务, 委托人书面要求更换工程咨询人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。
(3)现场工程咨询人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。
(4)咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。
6.1.2工程咨询人在投标时承诺的人员须按工程进度及时到位。
6.1.3 工程咨询人原则上不得更换项目班子成员，但确需更换的，需事先征得委托人书面同意，并办理好相关变更手续，且更换人员不得低于原任职人员的资格。项目负责人和监理负责人（总监）、造价咨询负责人除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院难以继续履职或终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，工程咨询人可向委托人提出申请，委托人应同意更换符合要求的人员，更换到位的项目负责人或监理负责人（总监）或造价负责人资质及业绩不低于原投标人员要求，且项目负责人无在建工程，监理负责人（总监）无在监工程，均以施工项目竣工验收日期为准。要求更换的项目负责人或监理负责人（总监）或造价咨询负责人应在7天内更换，不及时更换的处以30000元/人·天支付违约金，如擅自更换项目负责人或监理负责人（总监）或造价咨询负责人的，每更换一人次扣300000元。如工程咨询人拒不更换的，委托人有权处以 200000元一人次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。 
6.1.4工程咨询人应按照合同要求的时间完成相应合同内容，每延迟一天，罚款10000元/天。
6.1.5如发现不称职或能力不够的工程咨询人员，委托人有权要求更换工程咨询人员，要求更换的工程咨询人员应在7天内更换，不及时更换的处以20000元/人·天支付违约金。
6.1.6相关单位提交相关资料后，在三天提交审核报告，未按约定时间或者委托人通知的时间提交造价咨询成果，每超过一天处罚10000元。
6.1.7人员更换及到位率违约责任。 
（1）项目负责人须按投标承诺按时到位，不得随意更换： 
①若工程咨询人擅自更换项目负责人，委托人有权处以300000 元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。
②若特殊情况确需更换，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的人员进场。
③在任何情况下，如果委托人认为项目负责人不能胜任工作，有权以书面通知，要求工程咨询人更换项目负责人；工程咨询人应在收到委托人通知之日起的 7 天内，按照委托人要求，提出新的项目负责人选，报委托人批准后，立即任命到位。如工程咨询人拒不更换的，委托人有权处以 200000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。 
项目负责人到位率必须达到80%以上，即每个月不少于23天，若达不到则委托人有权按 30000 元/天计取违约金，在工程咨询总报酬中直接扣除(考勤以委托人考勤统计为准)。
（2）项目管理人员、造价咨询人员（除监理人员外的所有服务人员，监理人员考核按附件1本合同工程监理部分执行）均由委托人直接管理与考核，并与监理人员分开办公。项目管理人员（项目负责人除外）、造价咨询人员（造价咨询负责人除外）在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。人员进场后，委托人有权要求工程咨询人更换不称职、不合格的人员，要求更换的工程咨询人员应在7天内更换，不及时更换的处以20000元/人·天支付违约金，工程咨询人擅自更换项目管理人员、造价咨询人员的，委托人有权处以工程咨询人50000元/人·次的违约金。 
（3）根据工程进度，项目管理人员及造价咨询人员（项目负责人按6.1.7（1）执行，监理人员按附件1本合同工程监理部分执行）到位率要求80％，即每个月不少于 23天，如达不到则委托人有权按 10000 元/人·天收取违约金，均在工程咨询总报酬中直接扣除(以委托人考勤统计为准)。
（4）项目管理及咨询人员在工作时间内上网聊天、玩游戏的，每发现一次收取违约金1000元，在工程咨询费中直接扣除。项目管理及咨询人员中午及工作时间(包括值班时间)不得饮酒，每发现一次收取违约金 1000元，在工程咨询总报酬中直接扣除。 
（5）关于委托人对监理负责人（总监）及监理人员的到位率的考核及违约责任详见附件1本合同工程监理部分。 
注：若出现处罚情况时，委托人在当期咨询费中扣除。
6.1.8工程咨询人在责任期内，因工程咨询管理原因，发生以下情形的，工程咨询人同意按以下约定承担责任，并赔偿违约损失。
（1）安全事故
①发生了特别重大安全事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的30%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
②发生了重大安全事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的20%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
③发生了较大安全事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的10%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
④发生了一般安全事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的5%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
⑤发生①或②安全事故时，除处罚金以外，委托人视情况有权单方面终止合同，并依法追究工程咨询人责任。
（2）工程质量事故
①发生了特大质量事故或两起及以上相同性质的重大质量事故，则委托人将扣减工程咨询人100万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
②发生了重大质量事故，则委托人将扣减工程咨询人50万作为处罚金，在当期咨询费中扣除； 
③工程验收未能一次达到合格工程，委托人将扣减工程咨询人10万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
（3）投资超额
①全过程工程咨询人需对施工单位提交的结算进行初审，工程咨询人应在确保工程质量、安全和进度的前提下，严格控制项目工程造价。为确保审核的正确性，如果因工程咨询人原因导致最终审定结算价如最终审定价与全过程工程咨询人的初审价差错率大于2.5%（差错额包括核减金额和核增金额的绝对值之和），则委托人将按照以下公式对全过程工程咨询人进行处罚：
处罚金额=[(∣审定后的核减金额∣+∣审定后的核增金额∣)-送审价×2.5%]÷送审价×造价咨询费。
（4）在保修期间，因工作需要，工程咨询人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，处以10000元/次支付违约金。
（5）如未经发包人同意，工程咨询人擅自转包、挂靠，委托人有权不予退还全部履约担保。
6.1.9考核要求：
项目投资结算价如不能满足财政部绩效评价等考核要求的，工程咨询人须支付委托人10万元违约金。
6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式： 根据考勤及相关文件记录确定，相关违约金在当期工程咨询总报酬进度款中直接扣除 。
6.3  委托人的具体违约责任：按通用条款。
7.1  双方约定不可抗力情形及相关处理原则：按通用条款及1.1.12。
8.2  附加工作报酬的确定方式：双方另行协商 。
8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：按通用条款。
9.1  附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：
附加工作报酬：    按专用条件8.2款       
9.2 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付工程咨询人的报酬：
本合同为固定总价，在合同实施期间，合同价不作调整。具体按以下约定条款支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）
	预付款扣回

	第一次付款
	项目开工，取得本项目施工许可证后二十八天内
	支付至合同价
的10%
	
	

	第二次付款
	3个施工标段工程量完成累计总工程量的50%后二十八天内
	支付至合同价的30%
	
	

	第三次付款
	3个施工标段工程量完成累计总工程量的80%后二十八天内
	支付至合同价的50%
	
	

	第四次付款
	3个标段所有工程竣工验收通过(包括施工档案资料完成)后二十八天内
	支付至合同价的70%
	
	

	第六次付款
	3个标段所有工程第三方工程造价结算审计结束并出具报告二十八天内
	支付至合同价的80%
	
	

	第七次付款
	项目委托人完成合同相关服务内容的审计及相关流程并认可后二十八天内
	支付至合同价的95%
	
	

	最后付款
	工程保修期（即缺陷责任期）
结束后二十八天内，结清剩余的
费用
	付清合同价余款（剩余5%）
	
	/


9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为： /  。
9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：人民币。
10.4 委托人要求的保密事项与期限：     /      。
工程咨询人要求的保密事项与期限：     /     。
10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：须征得委托人同意。
10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：须征得委托人同意
10.7 附加条款
10.7.1 分包
其他咨询服务工作中非主体、非关键性咨询服务工作如需分包的，应经得委托方同意后，可依法委托给具有相应资质或能力的单位，受托方对其负总责。
10.7.2履约保证金：合同签订前，工程咨询人向委托人缴纳签约中标合同金额2%的履约保证即     万元（大写：       元整），履约保证金可采用银行汇票或工程保函的形式，服务合同结束后无质量问题28天退回（不计息）。（说明：履约保证金采用保函形式递交的，保函到期前中标人须自动按时续保，否则委托人在应付服务费中扣回相应金额）。
10.7.3廉政处罚：
(1)工程咨询人应公正行使应尽职责，督促工程咨询人团队人员严格遵守职业道德，如工程咨询人团队人员违反《工程廉政责任书》中的乙方责任条款，委托人有权要求其更换项目人员。
(2)如发现工程咨询人有与施工方（或生产厂家）共同谋取利益，偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，委托人有权立即停止施工，查明情况后，根据情节轻重对咨询人进行罚除，罚款金额每次不超过工程咨询人合同价的1%。
(3)如工程咨询人有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则工程咨询人向委托人支付合同价5%的违约金。
 (4)以上罚款及违约金须自收到纪检部门或司法机关相关处罚决定15日内支付
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[bookmark: _Toc18485]附件1本合同工程监理部分
通用合同
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
     （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
      （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
     （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
     （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。


[bookmark: _Toc32019]第二部分合同专用条款
1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   按通用条款执行       。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条款执行          。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：                           。
2.1.2 监理工作内容还包括：四控制、二管理、一协调。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：国家有关工程建设的政策、法律、法规，政府批准的建设计划、规划、设计文件及依法成立的工程承包合同。工程委托监理合同、工程招标文件、投标文件 。
2.2.2 相关服务依据包括：  按通用条款执行   。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：  按通用条款执行   。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：  按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc395272902][bookmark: _Toc30583][bookmark: _Toc21548]在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  按通用条款执行  。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
 1.监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；
2.监理月报项目监理机构每月初向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告；
3.监理月报应包括下列主要内容：（1）本月工程实施情况；（2）本月监理工作情况；（3）本月施工中存在的问题及处理情况；（4）下月监理工作重点。
4.本月月报工作实施情况包括以下具体内容：（1）工程进展情况，实际进度与计划进度的比较，施工单位人、机、料进场及使用情况，本期在施部位的工程照片；（2）工程质量情况，分项分部工程验收情况，工程材料、设备、构配件进场检验情况，主要施工试验情况，本月工程质量分析；（3）施工单位安全生产管理工作评述；（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。
5.本月监理工程情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的工作情况；（2）工程质量控制方面的工作情况；（3）安全生产管理方面的工作情况；（4）工程计量与工程款支付方面的工作情况；（5）合同其他事项的管理工作情况；（6）监理工作统计及工作照片。
 6.本月施工中存在的问题及处理情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；（3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；（5）合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；
7.下月监理工作重点包括以下具体内容：（1）在工程管理方面的监理工作重点；（2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点。
2.7 使用委托人的财产
    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于     委托人     。
监理人应在本合同终止后   7   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   双方另行协商   。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                  。
3.6 答复
委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：    /  ，汇率为：   /   。 
5.3 支付酬金 
酬金的支付按照前述工程咨询服务合同专用条件第“9.2”条约定支付。
如遇建设工期顺延与概算调整，此监理酬金也不予调整。 
注：1）针对监理人在合同履约过程中的违约行为（具体详见补充条款），每发生一起违约行为，除扣除相应的违约金外，将暂扣当季应付工程咨询报酬的1-5%，暂扣酬金在工程竣工验收合格后根据工程质量、进度、安全完成情况酌情予以支付。 
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：  无  。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：无。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：  无 。 
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交   /   进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：
（1）提请  绍兴  仲裁委员会进行仲裁。
（2）向  诸暨市  人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用  委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为    /   %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：          /        。
监理人申明的保密事项和期限：          /        。
第三方申明的保密事项和期限：          /        。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                 /                     
9. 补充条款
9.1在工程中对工程质量、造价、进度等监理时弄虚作假损害业主利益的，一经查实，每发现一例，即扣除监理费总额的30%。
9.2根据监理规范必须旁站的关键部位及关键工序须有专业监理工程师或总监进行旁站，并做好旁站、隐蔽工程记录及监理日记，记录可用文字及影像的形式。专业监理工程师除了每天必须进行巡查外，须按督促施工单位严格按图施工，发现问题及时处理，并报总监及委托人现场管理人员。监理工程师没有按要求进行旁站、没有做好相关记录或者没及时处理问题的，每查到一次罚款50000元，以上问题发生三次以上委托人有权解除监理合同，由监理单位承担一切责任。
9.3加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向业主报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起的施工安全问题，予以扣除相应的监理费。
9.4监理人员在审核工程洽商及设计变更单、工程变更单时应及时认真核对工程招标文件、工程合同、工程施工图纸及现场监理记录等，确保变更真实合理。若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或核签工程款支付申请（核准）表时有误，一经认定，每发生一例，即扣除监理费50000元。
9.5本工程施工管理同时严格执行《诸暨市住房和城乡建设局基础设施建设项目管理规定》【诸建建（2014）5、6、7、8、17号】文件。
9.6项目监理机构人员必须严格按照国家、行业及有关要求履行职责，必须严格落实考勤制度，保证人员到岗到位。施工期间，总监理工程师、专业监理工程师、监理员、注册造价师、资料员必须到岗，实行人脸识别门禁系统考勤与抽查相结合的办法，到岗率不得低于23天/月，同时根据（绍市建设办〔2020〕90 号）文件和诸暨市纪委相关要求到岗率不得低于80%。监理机构人员出勤天数未达到规定的每缺勤1天或虽已人脸识别考勤但经抽查不在岗，总监理工程师每次罚款30000元，专业监理工程师和监理员每次罚款5000元，累计缺勤5次以上10次以下的扣除总监理费的20%，超过10次的扣除总监理费的50%且发包方有权解除合同，并报行业主管部门，引起的一切责任由监理人承担，发包人有权追究处罚。
9.7工程因质量问题引起大面积返工或发生一般质量安全事故的，按相关文件进行处罚，给予监理单位罚没总监理费20%并按诸暨市住房和城乡建设局相关文件执行；工程质量等级未达到合同约定的，按合同约定进行处罚外并按诸暨市住房和城乡建设局相关文件执行；工程因安全问题发生群伤二人以上或死亡事故的，提请有关部门按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚，并按诸暨市住房和城乡建设局相关文件执行。
9.8监理到岗人员必须与投标文件中的人员相一致，原则上不允许更换，如有特殊情况（如患重病或发生人身意外等原因的，应出具工程所在地三级甲等医院证明材料），必须书面报告委托人，由委托人同意后方可更换，关键岗位人员变更的比例不得超过合同约定关键岗位人员总人数的50%，否则按擅自更换人员处理。擅自更换专业监理工程师的每一人次罚款100000元，擅自更换总监的罚款300000元。
9.9监理单位未落实监督职责（未开展日常检查或现场存在大量安全文明施工问题的）或已对施工单位提出整改意见，但施工单位拒不整改而未向主管部门报告的，可停止监理单位在诸暨市内承接监理业务3个月；经主管部门督促后，仍不落实监督职责的或被上级部门通报批评的，可停止监理单位在诸暨市内承接监理业务6个月。
9.10本工程监理招标项目部人员。
	职务
	姓名
	证号

	总监1人
	
	

	市政专业监理工程师5人
	
	

	监理员（市政）7人
	
	

	资料员1人
	
	


注：监理人应根据项目需求增派专业监理工程师和监理员，满足现场监理需求。
9.11中标下浮率：         %
9.12本工程履约保证金金额为：         元。合同履约保证金待工程验收合格且监理人完全履行监理义务后，一次性退还（无息）。
9.13监理招标文件为本合同组成部分。
9.14本工程安全文明施工按诸建设[2020]35号规定执行。
9.15根据《中华人民共和国文物保护法》等规定，在进行建设工程中发现文物应当立即停工、保护现场，并立即报告诸暨市文物局（联系电话：87239563，88591136，87252150）。



附件2工程廉政责任书

工程项目名称：二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务
工程地点：                    
建设单位（甲方）：                    
工程咨询单位（乙方）：                    
为加强工程建设中的廉政建设，规范全过程工程咨询委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程全过程工程咨询和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目全过程工程咨询合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及全过程工程咨询法规，认真履行全过程工程咨询职责，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准接受全过程工程咨询单位的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。
第五条　本责任书作为全过程工程咨询合同的附件，与全过程工程咨询合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：      （盖章）　乙方单位（或联合体牵头人，如有）：     （盖章）

法定代表人（签章）：	          法定代表人（签章）：       


                                  乙方单位（或联合体成员，如有）：     （盖章）

法定代表人（签章）：
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一、资格审查文件
1.1资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
1.2资格审查文件的主要内容：
①投标人基本情况表（联合体投标的，指联合体各方）；
②投标承诺书
③法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；
④项目负责人简历表及项目负责人相关证书复制件及个人养老保险缴纳证明；
⑤项目负责人的类似项目业绩（有效证明材料同招标公告中资格审查要求业绩证明材料】。
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、个人养老保险缴纳证明等），其他基本配备人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。项目管理人员配备其它协调人员无须提供社保。
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人（含联合体成员）及拟派负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。
注：投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料的复制件均须加盖投标人公章。
二、技术标
2.1技术标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
2.2技术标主要内容：详见技术标评分标准。
三、商务文件
3.1商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
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（1）投标函；




投标文件



资格审查文件
（正本、副本）封面


招标人：                                      


项目名称：                                      


投标人：                           （盖投标人单位公章）


法定代表人：                        （签字或盖章）


日期：  年  月   日


注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。



目录

①投标人基本情况表（联合体投标的，指联合体各方）；
②投标承诺书；
③法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；
④项目负责人简历表及项目负责人相关证书复制件及个人养老保险缴纳证明；
⑤项目负责人的类似项目业绩（有效证明材料同招标公告中资格审查要求业绩证明材料】。
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、个人养老保险缴纳证明等），其他基本配备人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。项目管理人员配套其它协调人员无须提供社保。
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人及分项负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。
注：投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料的复制件均须加盖投标人公章。







附表：
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业有效资质及等级
	
	其


中
	高级职称
	

	
	
	
	中级职称
	

	
	
	
	初级职称
	

	营业执照号
	
	
	其他
	

	注册资金
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



备注：
1.在本表后附投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料（复制件须加盖投标人公章）。
2.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其继承性。
3.联合体投标的，联合体各方需单独填写。

投标人：         （盖单位公章）         
法定代表人：       （签字或盖章）  
日期：  年  月   日


投标承诺书
（招标人名称）：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；
2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
4.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。
5.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人【指全过程工程咨询服务项目负责人或项目总监理工程师或施工项目经理或设计施工总承包项目的项目经理或施工负责人】的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
6.承诺本项目拟派监理负责人（总监）在投标截止日无在监项目的情形；
7.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。
8.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。
9.其他：                                                  。
10.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：          
投标人（盖单位公章）：                                
[bookmark: _Toc44881851]               年    月    日



法定代表人身份证明书

单位名称：                               
地    址：                                
姓名：       性别   ：年龄：    职务：      系          的法定代表人。

附
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处



特此证明。

投标人：          （盖单位公章）
日  期：    年  月  日



授权委托书


 本授权委托书声明：我      （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  　     （招标人）    工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别： 年龄：    　　　

身份证号码：         　　　  

联系电话（询标）：         　　　  传真（询标）：         　　　  

单位：         　　　  部门：职务：

投标人：               　　     　　　　 （盖单位公章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

                        授权委托日期：     年    月   日
备注：附委托代理人身份证复印件（正、反两面）。



项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	毕业院校
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作年限
	

	


简






历

	



其后附执业资格证书、职称证书及社保证明等资料复制件（加盖公章）。

法定代表人或其委托代理人                （签字或盖章）：

投标人             （盖单位公章）：
日期：年 月 日


拟投入本项目的造价咨询负责人简历表

	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注


	



其后附执业资格证书及职称证书、社保证明等资料复印件（加盖公章）。
法定代表人或其委托代理人                    （签字或盖章）
投标人：                    （盖单位公章）
日期：    年    月     日


拟投入本项目的监理负责人（总监）简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目总监年限
	

	已完工程项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注



	


其后附执业资格证书及职称证书、社保证明等资料复印件（加盖公章）。
法定代表人或其委托代理人                    （签字或盖章）
投标人：                    （盖单位公章）
日期：    年    月     日
[bookmark: _Toc15957][bookmark: _Toc357345503][bookmark: _Toc331149333][bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc14624]

项目负责人工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。




拟派驻本项目人员一览表
	序号
	职务
	姓名
	专业
	证书名称
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	

	3
	.......
	
	
	
	

	4
	.......
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


注：如表格不够用，可以按同样格式扩展

法定代表人       （签字或盖章）：
投标人      （盖单位公章）：
年  月  日


拟投入本项目人员情况及进场时间一览表
投标人名称：                            项目名称：                   
	部门
	配置岗位
要求
	数量
	姓名
	专业要求
	职称与职业资格
	专职或兼职
	注册证书号
（岗位证书号）
	社会保障号
	服务时间段
	手机

	综合管理团队
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目建设管理组
	项目管理
人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理组
	监理负责人（总监）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价咨询组
	造价咨询
负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（1）此表为招标人的最低人员需求，投标人可根据招标项目工程内容、规模、工期等特点并结合本公司的自身实力综合考虑，增加配备岗位及数量。 
（2）项目人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。项目管理团队及其成员由委托人直接管理与考核，不得与监理团队重复。 
（3）上述驻场时间及到位率为最低要求，如遇项目赶进度、抢工期等特殊情况，需根据招标人要求随时响应，费用包含在投标总价中，中标后不予调整。 
（4）具有注册资格人员的注册企业与投标人必须一致，均为在职职工，不包括离、退休返聘人员；
（5）上述表格中的人员须提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年07月、2023年08月、2023年09月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。项目管理人员配备其它协调人员无须提供社保。
（5）投标人可扩展、增加表格内容，具体根据招标文件第四章《项目组织机构人员配备》要求填写；


投标保证金
提供以下证明资料：
1.采用项目投标保证金的，需提供银行转账凭证复制件
2.采用电子工程保函的，需提供电子工程保函及保费付款凭证复制件
3.基本存款账户信息（基本账户开户许可证）复制件

	


投标人（含联合体成员）及拟派全过程工程咨询项目负责人及分项负责人
无行贿犯罪记录承诺书

本投标人               （投标人名称）郑重承诺：
自     年     月     日以来至投标截止时间，本投标人及拟派全过程工程咨询项目负责人     （姓名）（身份证号码：         ）及分项负责人     （姓名）（身份证号码：         ）、        （姓名）（身份证号码：         ）（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站查询结果为准，投标文件中无需提供）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人不予退还我方递交的投标保证金。
附：拟派全过程工程咨询项目负责人及分项负责人身份证复印件




拟派全过程工程咨询项目负责人及分项负责人身份证复印件放置处（正、反面）














投标人：         （盖单位公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
年  月  日



97

111

投标人（含联合体成员）及拟派全过程工程咨询项目负责人未被限制投标承诺书
                         （招标人名称）：
本投标人                         （投标人名称）郑重承诺：
本投标人及拟派本招标项目的全过程工程咨询项目负责人未被各级市场限制投标。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人不予退还我方递交的投标保证金。









              投标人：    （盖单位公章）
法定代表人：      （盖章或签字）
年 月 日











联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.                   （某成员单位名称）为牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5.联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊并单独向招标人收取费用。
6.如联合体中标，本工程发生的费用将支付给联合体牵头单位。
7.如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人         （牵头人名称）承担        工作，
联合体成员         （成员名称）承担         工作。
8.联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
9.本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
10.本协议书一式贰份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称      （盖单位公章）：
法定代表人        （签字或盖章）：
成员名称     （盖单位公章）：
法定代表人       （签字或盖章）：  年  月   日






[bookmark: _Toc812]投标文件（封面格式）



[bookmark: _Toc7783]项目名称：                            

技术标
（正本、副本）封面










投标人：          （盖投标人单位公章）
法定代表人：            （签字或盖章）  
[bookmark: _Toc5701]日期：  年  月 日
[bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc12130][bookmark: _Toc924][bookmark: _Toc521684400][bookmark: _Toc30801][bookmark: _Toc521695773][bookmark: _Toc521686237][bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc16497][bookmark: _Toc12400][bookmark: _Toc3497]



注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。





一、技术方案

1.主要内容详见技术标（评分标准）；
2.其他需补充的资料。
1. 


2、 全过程咨询服务团队
1. 全过程咨询服务团队（配备情况），主要内容详见（评分标准）；
2.其他需补充的资料。






3、 企业综合实力
1.投标人业绩情况（相关证明材料复制件上须加盖投标人公章）；
2.投标人获奖情况（相关证明材料复制件上须加盖投标人公章）； 
3.项目负责人及监理负责人（总监）业绩情况（相关证明材料复制件上须加盖投标人公章）；
4.其他需补充的资料。




[bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc9289]投标文件
[bookmark: _Toc13042]


商务文件
[bookmark: _Toc23841]（正本、副本）封面


招标人：                            


项目名称：                            


投标人：               （盖投标人单位公章）


法定代表人：               （签字或盖章）


日期：     年     月     日

注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。




[bookmark: _Toc28334][bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc7376][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc21273_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2468][bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc29813]一、投标函
                  ：
1、 我方已全面阅读和研究了二环路智慧快速化改造工程（柯诸高速至S211省道公路连接线）全过程工程咨询服务的招标文件和招标补充文件，经考察现场和研究上述项目的招标文件后，愿意以全过程工程咨询服务费的投标限价为基准价下浮百分之         （小写：      .      %）的投标报价（保留二位小数），承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容，并承担全部责任。项目负责人              （身份证号码：                 ）。
2、 一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按投标文件的部署及时到位。保证投标人员的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交，承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

法定代表人                    （签字或盖章）：

投标人                  （盖单位公章）：

年      月    日

注：投标函中的大写和小写不一致的，以大写为准。
投标人下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则做无效标处理。
