## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 牌头镇镇村道路维修工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 813719元
| （大写）： |  | 捌拾壹万叁仟柒佰壹拾玖元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：牌头镇镇村道路维修工程 |  | 第 1 页 共 2 页
编制说明 一、工程主要情况说明 1、本工程为牌头镇镇村道路维修工程； 2、本次招标主要内容：设计施工图内的牌头镇镇村道路维修工程，包括砼路面路修复，侧、平石铺装、人行道铺装、新建DE200mpp管、新建电缆井、标志、标线，井提升等工程，具体见施工图设计； 二、定额使用及清单编制依据 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 2、《浙江省施工机械台班费用定额.2018版》； 3、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； 4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建发[2019]92号）； 三、工程等级划分及取费 1、采用国标13清单编制增值税计税法，税金取9%； 2、市政工程取费按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程三类中值（非市区）计取，管理费按18.41%（17.04%+1.37%[安责险]）、利润按9.99%。安全文明施工费为8.4%（7.3%*1.15%[疫情常态化防控+“智慧工地”增加费]），规费按18.75%； 四、材料价格 1、主要人工、材料信息价按《绍兴造价管理信息》2024-4期、《浙江造价信息》2024-4期、《杭州造价管理信息》2024-4期； 五、工程量清单及计价说明： 1、本工程量清单中的工程量是根据工程设计施工图及现有场地情况等资料并依据相关计算规则而编制（有关因设计图或现场不明处工程量暂按设计施工图工程量计入），只作为招投标使用。因工程项目实施的附加量、损耗量及合理沉降量均已包含相应单价中； 2、清单大型机械设备进出场按项计，实际施工采用的机械类型、配置数量等不同结算时不予调整； 3、工程量清单描述未明确或不够详尽之处均已按设计施工图纸和施工规范及对应清单、定额子目的工作内容进行综合。除设计变更或施工时甩项引起工程量清单项目特征变动外均不给予调整； 4、控制价项目单价均按现行相关标准规范计算，为生产一个合格计量单位工程量的综合费用。因施工单位为加快施工进度、保证施工质量等因素需要而采取的优化施工方案或先进施工方案等所产生的费用结算时不另行计算； 5、安全文明施工措施费已按标准计取（工程实施过程中的围档、围护等费用不另计），现场安全文明施工、围护、周边环境保护必须符合主管部门所颁布的标准要求。因行人行车产生的施工干扰费用已综合计取； 6、主材单价中已计算各种原材料、中间产品、半成品、土石料的场内运输、短驳（二次搬运）费用，投标人自行做好场内运输与材料平衡费用测算，结算不再另行计算场内运输、短驳费用。 7、招标控制价中水泥砼均采用商品砼，砂浆按预拌砂浆计算。施工时因商品砼车不能直接到浇筑点而引起的中间产品场内搬运费已综合考虑，不另计。 8、预算中土方挖运（含路基碎石层挖运），结算时按实际签证； 9、预算中现状井抬升及井盖座更换工程量暂估，井抬升暂按40cm，井盖座规格材质暂按φ700高强度钢纤维井盖、铸铁井座更换，如与实际不同，结算时按实际签证调整；
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：牌头镇镇村道路维修工程 |  | 第 2 页 共 2 页
10、其他未尽事项详见（或参照）招标控制价、施工图

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：牌头镇镇村道路维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 市政工程 | 813719.26 | 884 | 4837.78 | 10798.62 | 67187.83
1.1 | 道路 | 813719.26 | 884 | 4837.78 | 10798.62 | 67187.83
合计 |  | 813719.26 | 884 | 4837.78 | 10798.62 | 67187.83

## 项目工程---指定材料表
工程暂、取定价表
工程名称：牌头镇镇村道路维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 除税单价(元) | 除税合价（元）
1 | 材料取定价 | 50*50*5.5cm芝麻灰花岗岩（盲道板） |  | m2 | 160.3236 |  | 241.681 | 38747.17
2 | 材料取定价 | 20*40*5cm雪花青花岗岩 |  | m2 | 128.2548 |  | 180 | 23085.86
3 | 材料取定价 | 30*60*5cm芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 744.7836 |  | 196 | 145977.59
4 | 材料取定价 | φ700钢纤维井盖、球墨铸铁井座 |  | 套 | 18 |  | 304 | 5472
5 | 综合取定价 | 拆除侧、平（缘）石 |  | m | 330.5 |  | 2.83 | 935.32
6 | 综合取定价 | 现状砼路面热沥青灌缝 |  | m | 1059 |  | 2.83 | 2996.97
7 | 综合取定价 | 现状砼路面贴缝带 |  | m | 1059 |  | 7.55 | 7995.45
8 | 综合取定价 | 挖一般土方 |  | m3 | 70 |  | 16.04 | 1122.8
9 | 综合取定价 | 拆除人行道路面 |  | Q | 70.92 |  | 35.85 | 2542.48
10 | 综合取定价 | 原有混凝土地面拆运（厚度按20cm计入） |  | m3 | 39 |  | 80.19 | 3127.41
11 | 综合取定价 | 拆除基层 |  | m2 | 7.5 |  | 61.32 | 459.9
12 | 综合取定价 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 166.8 |  | 18.87 | 3147.52
13 | 综合取定价 | 原井盖拆除、弃置 |  | 座 | 17 |  | 20 | 340
14 | 综合取定价 | 原井盖拆除、堆放 |  | 座 | 18 |  | 15 | 270
15 | 综合取定价 | 现状砼路面抛丸 |  | m2 | 3199 |  | 7.547 | 24142.85
| 材料暂定价 | 钢筋砼井盖100*50cm |  | 套 | 2 |  | 442 | 884
合计 |  | 合计 | [5 empty] | 260363.32
建设单位签名盖章

## 项目工程---暂定材料表
工程暂定价表
工程名称：牌头镇镇村道路维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 除税单价（元） |  | 除税合价（元） | 备注
1 | 材料暂定价 | 钢筋砼井盖100*50cm |  | 套 | 2 | 442 |  | 884
合计 |  | 合计 | [5 empty] | 884

## 表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单项工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 717559.72
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 50703.37
2 | 措施项目费 |  | 18173.09
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 13335.31
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 6889.29
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 4837.78
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 4837.78
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费
3.4.2 | 甲供材料设备管理费
4 | 规费 | ∑计算基数×费率 | 10798.62
5 | 增值税 | ∑计算基数×费率 | 67187.83
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 813719.26

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【市政工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 299.2932 | 149 | 44594.69

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【市政工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 | kg | 0.60599 | 4.25 | 2.58
2 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12 | 4.25 | 51
3 | 热轧光圆钢筋 综合 | t | 0.08466 | 3702 | 313.41
4 | 六角空心钢 综合 | kg | 0.23306 | 2.53 | 0.59
5 | 零星卡具 | kg | 70.372 | 5.998 | 422.09
6 | 铁件 | kg | 16.443 | 6.37 | 104.74
7 | 草袋 | 个 | 40 | 2.125 | 85
8 | 圆钉 | kg | 13.5024 | 4.25 | 57.39
9 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.1538 | 6.81 | 1.05
10 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 0.14876 | 8.792 | 1.31
11 | 锯条 (各种规格) | 根 | 6.006 | 0.673 | 4.04
12 | 石料切割锯片 | 片 | 3.6472 | 27.713 | 101.07
13 | 镀锌铁丝 10# | kg | 9.1505 | 4.25 | 38.89
14 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | kg | 11839.339875 | 0.358 | 4238.48
15 | 黄砂 净砂 | t | 43.4582 | 158 | 6866.39
16 | 黄砂 净砂(中粗砂) | m3 | 1.2 | 237 | 284.4
17 | 碎石 综合 | t | 41.5293 | 116 | 4817.4
18 | 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 | 千块 | 1.602 | 425 | 680.86
19 | 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 | 千块 | 0.51382 | 425 | 218.37
20 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 2687.6487 | 0.307 | 825.11
21 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 553.7812 | 0.258 | 142.88
22 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 1490.6744 | 0.266 | 396.52
23 | 细粒式沥青混凝土 AC-13C（原生） | m3 | 193.8594 | 1126 | 218285.68
24 | 枕木 | m3 | 0.24 | 1416 | 339.84
25 | 乳化沥青 | kg | 3197.7204 | 3.097 | 9903.34
26 | 石油沥青 | t | 0.0195 | 4000 | 78
27 | 嵌缝料 | kg | 8.2645 | 1.448 | 11.97
28 | 柴油 0# | kg | 191.94 | 8.33 | 1598.86
29 | 脱模剂 | kg | 9.5089 | 1.571 | 14.94
30 | 高压胶皮风管 φ25-6P-20m | m | 0.029752 | 15.83 | 0.47
31 | 其他材料费 | 元 | 2269.790693 | 1.02 | 2315.19
32 | 水 | m3 | 75.8267 | 4.46 | 338.19
33 | 钢模板 | kg | 6.0446 | 5.31 | 32.1
34 | 木模板 | m3 | 0.70445 | 1903 | 1340.57
35 | 木支撑 | m3 | 0.48099 | 1583.04 | 761.43
36 | 30*15*100芝麻灰花岗岩侧石 | m | 333.805 | 121 | 40390.41
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
37 | 架线 | 次 | 1.4 | 395.76 | 554.06
38 | 50*50*5.5cm芝麻灰花岗岩（盲道板） | m2 | 160.3236 | 241.681 | 38747.17
39 | 30*60*5cm芝麻灰花岗岩 | m2 | 744.7836 | 196 | 145977.59
40 | 石屑 | t | 251.9616 | 39.61 | 9980.2
41 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.26609 | 389 | 103.51
42 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 10.5266 | 426 | 4484.32
43 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.08586 | 439 | 37.69
44 | 非泵送道路混凝土 4.5MPa | m3 | 43.935 | 474 | 20825.19
45 | φ700钢纤维井盖、球墨铸铁井座 | 套 | 18 | 304 | 5472
46 | 钢筋砼井盖100*50cm | 套 | 2 | 442 | 884
47 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 330.5 | 2.83 | 935.32
48 | 现状砼路面热沥青灌缝 | m | 1059 | 2.83 | 2996.97
49 | 现状砼路面贴缝带 | m | 1059 | 7.55 | 7995.45
50 | 挖一般土方 | m3 | 70 | 16.04 | 1122.8
51 | 拆除人行道路面 | Q | 70.92 | 35.85 | 2542.48
52 | 原有混凝土地面拆运（厚度按20cm计入） | m3 | 39 | 80.19 | 3127.41
53 | 拆除基层 | m2 | 7.5 | 61.32 | 459.9
54 | 挖沟槽土方 | m3 | 166.8 | 18.87 | 3147.52
55 | 原井盖拆除、弃置 | 座 | 17 | 20 | 340
56 | 原井盖拆除、堆放 | 座 | 18 | 15 | 270
57 | 现状砼路面抛丸 | m2 | 3199 | 7.547 | 24142.85

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【市政工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 10.5 | 1.02 | 10.71
2 | 石材切割机 | 台班 | 16.2096 | 17.717 | 287.19
3 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.6786 | 15.21 | 10.32
4 | 折旧费 | 元 | 2947.036856 | 1.02 | 3005.98
5 | 检修费 | 元 | 1029.436104 | 1.02 | 1050.02
6 | 维护费 | 元 | 2963.663903 | 1.02 | 3022.94
7 | 机械人工 | 工日 | 30.7826 | 149 | 4586.6
8 | 其他费用(机械) | 元 | 84.4175 | 1.02 | 86.11
9 | 汽油(机械) | kg | 92.6773 | 10.02 | 928.63
10 | 柴油(机械) | kg | 936.0718 | 8.33 | 7797.48
11 | 电(机械) | kW·h | 353.7431 | 0.718 | 253.99
12 | 安拆及场外运输费 | 元 | 59.4019 | 1.02 | 60.59

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【道路】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程-道路 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 717559.72 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 50703.37
2 | 措施项目费 |  | 18173.09
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 13335.31 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 6889.29
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 4837.78 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 4837.78 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 10798.62
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 67187.83
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 813,719.26

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【道路】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 管道工程 |  |  |  |  | 72198.33 | 7412.5 | 139.96 | 884
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、管道沟槽土方开挖 2、单价综合取定，包括开挖、二次翻挖、装车、湿土排水、场地内降排水、原土回填夯实、土路肩的铺设、余土外运、弃场安置、场地清理、场内驳运等所有工作内容； 3、土壤类别及场内外运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整； 4、工程量暂计，结算时按实调整； | m3 | 117.6 | 18.87 | 2219.11
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、沟槽管侧及管顶以上50cm内石屑回填； | m3 | 108.18 | 110.01 | 11900.88 | 3355.74 | 49.76
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、De200Mpp管（sn25）铺设，热熔连接 2、工程量按工程量表计入，结算时以实际为准 | m | 300 | 106.74 | 32022 | 1731 | 15
本页小计 | [6 empty] | 46141.99 | 5086.74 | 64.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆井，深度暂按1.45m 1.10cm厚碎石垫层 2.7cm厚C15非泵送商品砼垫层 3.10cm厚C25非泵送商品砼底板 4.混凝土模板安拆 5.MU25砖,M10水泥砂浆实砌井壁 6.井底、内外壁粉刷20厚DP20干混抹灰防水沙浆抹面 7.钢筋砼井盖100*50cm共两块 | 座 | 1 | 3541.45 | 3541.45 | 812.73 | 44.68 | 884
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.083 | 5353.51 | 444.34 | 97.95 | 3.23
本页小计 | [6 empty] | 3985.79 | 910.68 | 47.91 | 884
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方挖运 2、单价综合取定，包括沟槽土方开挖、二次翻挖、场内驳运、湿土排水、场地内降排水、原土回填夯实、弃方装车及外运、弃场安置、场地清理等 3、土壤类别、场内外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、具体要求详见施工图设计 | m3 | 49.2 | 18.87 | 928.4
7 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽管侧及管顶以上50cm内石屑回填； | m3 | 34.98 | 110.01 | 3848.15 | 1085.08 | 16.09
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1、DN400PE实壁管（0.8MPA），热熔连接； 2、污水闭水试验； 3、工程量暂定，结算时按实结算； | m | 40 | 432.35 | 17294 | 330 | 11.2
|  | 井提升 |  |  |  |  | 23413.66 | 6837.61 | 530.52
本页小计 | [6 empty] | 22070.55 | 1415.08 | 27.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504002001 | 混凝土井（井盖利用） | 1、现状混凝土井身拆除20cm，井暂按φ700计入 2、新建井身增加40cm,材质为C25非泵送商品砼， 3、模板安拆 4、现状井盖拆除、重新利用，原井座废弃，更换井座 | 座 | 18 | 477.13 | 8588.34 | 3309.84 | 261.9
10 | 040504002002 | 混凝土井（井盖新购） | 1、现状混凝土井身拆除20cm，井暂按φ700计入 2、新建井身增加40cm,材质为C25非泵送商品砼， 3、模板安拆 4、井盖购买及安装，原井座废弃，原井盖拆除弃置，更换φ700钢纤维井盖（球墨铸铁井座） | 座 | 17 | 786.13 | 13364.21 | 3125.96 | 247.35
本页小计 | [6 empty] | 21952.55 | 6435.8 | 509.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040504001002 | 砌筑井 | φ700雨水检查井，H=1.4 1、100mm厚碎石垫层 2、100mm厚C25砼垫层，含模板安拆 3、φ700砖砌井筒，DM10.0干混水泥砂浆砌筑，MU20混凝土实心砖 4、砖砌流槽 5、井筒内外20厚DP20.0防水水泥砂浆抹灰 6、φ700钢纤维混凝土井盖及井座 7、模板制作、安拆 8、C30商品混凝土井圈，含模板安拆 9、具体要求详见施工图设计 | 座 | 1 | 1461.11 | 1461.11 | 401.81 | 21.27
|  | 人行道工程 |  |  |  |  | 305873.91 | 22048.36 | 2465.54
12 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、30*15*100砼侧石拆除及外运 | m | 330.5 | 2.83 | 935.32
13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、30*15*100芝麻灰花岗岩侧石安砌，磨边、弧形等费用综合考虑 2、2cm厚DS20干混地面砂浆 | m | 330.5 | 136.82 | 45219.01 | 3281.87 | 23.14
本页小计 | [6 empty] | 47615.44 | 3683.68 | 44.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 04B001 | 人行道拆除路面 | 1、拆除原有人行道路面，厚度7cm（2cm结合层+5cm陶土砖面层）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、场内短驳、运输、弃场、清理等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、厚度综合考虑，结算时不作调整； | m3 | 70.92 | 35.85 | 2542.48
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.30*60*5cm芝麻灰花岗岩铺装 2.2cm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 730.18 | 232.24 | 169577 | 11456.52 | 321.28
16 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.50*50*5.5cm芝麻灰花岗岩（盲道板）铺装 2.2cm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 157.18 | 279.77 | 43974.25 | 2584.04 | 69.16
17 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.20*40*5cm雪花青花岗岩铺装 2.2cm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 125.74 | 215.92 | 27149.78 | 1972.86 | 55.33
本页小计 | [6 empty] | 243243.51 | 16013.42 | 445.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、拆除原有人行道路面基层； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、场内短驳、运输、弃场、清理等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、厚度综合考虑，结算时不作调整； | m2 | 7.5 | 61.32 | 459.9
19 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 人行道整形碾压 | m2 | 30 | 1.96 | 58.8 | 41.7 | 5.1
20 | 040202011003 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 30 | 23.69 | 710.7 | 34.5 | 27.9
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、人行道下15cm厚4.5MPA非泵送商品砼基础 2、含模板安拆，路面养护 | m2 | 30 | 80.43 | 2412.9 | 151.2 | 4.8
22 | 040205006002 | 标线 | 1.15cm宽二级反光热熔标线 | m | 1124.8 | 6.7 | 7536.16 | 1248.53 | 1091.06
23 | 040205008001 | 横道线 | 1、二级反光热熔横道线 | m2 | 28.8 | 54.49 | 1569.31 | 352.22 | 204.19
24 | 040205007001 | 标记 | 1、二级反光热熔箭头 | 个 | 26 | 136.94 | 3560.44 | 883.22 | 633.88
25 | 040205007002 | 标记 | 1、二级反光热熔图形 | m2 | 2.69 | 62.4 | 167.86 | 41.7 | 29.7
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 316073.82 | 6338.11 | 11891.54
本页小计 | [6 empty] | 16476.07 | 2753.07 | 1996.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方（包含路面清表部分）； 2、单价综合取定，包括开挖、二次翻挖、装车、湿土排水、场地内降排水、原土回填夯实、土路肩的铺设、余土外运、弃场安置、场地清理、场内驳运等所有工作内容； 3、土壤类别及场内外运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整； 4、工程量暂计，结算时按实调整； | m3 | 70 | 16.04 | 1122.8
27 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、原有混凝土地面拆运（厚度按20cm计入）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、场内短驳、运输、弃场、清理等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、厚度综合考虑，结算时不作调整； | m3 | 39 | 80.19 | 3127.41
28 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 195 | 1.99 | 388.05 | 56.55 | 259.35
29 | 040202011002 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 195 | 23.69 | 4619.55 | 224.25 | 181.35
本页小计 | [6 empty] | 9257.81 | 280.8 | 440.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 砼路面修复 1.200厚非泵送商品混凝土≥4.5MPa 2.模板安拆 3.路面塑料膜养护 | m2 | 195 | 109.32 | 21317.4 | 1610.7 | 62.4
31 | 04B003 | 现状砼路面抛丸 | 现状砼路面抛丸 | ㎡ | 3199 | 7.55 | 24152.45
32 | 04B002 | 现状砼路面热沥青灌缝 | 1.现状砼路面热沥青灌缝 2.工程量暂定 | m | 1059 | 2.83 | 2996.97
33 | 04B004 | 现状砼路面贴缝带 | 1.现状砼路面贴缝带 2.工程量暂定 | m | 1059 | 7.55 | 7995.45
34 | 040203003001 | 透层、粘层 | 黏层水泥混凝土乳化沥青1L/m2 | m2 | 3199 | 3.15 | 10076.85 | 31.99 | 63.98
35 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.6cm厚细粒式沥青砼（AC-13C)铺设 | m2 | 3199 | 75.11 | 240276.89 | 4414.62 | 11324.46
本页小计 | [6 empty] | 306816.01 | 6057.31 | 11450.84
合 计 | [6 empty] | 717559.72 | 42636.58 | 15027.56 | 884

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【道路】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 13335.31 | 1937 | 6136.1
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内1台次； 2、场外运输费用 压路机1台次； 3、场外运输费用 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 13335.31 | 13335.31 | 1937 | 6136.1
本页小计 | [6 empty] | 13335.31 | 1937 | 6136.1
合 计 | [6 empty] | 13335.31 | 1937 | 6136.1

## 表10.2.2-17 分部分项综合单价计算表【道路】
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
管道工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 117.6 |  | 18.87 |  |  |  | 18.87 | 2219
| 综合取定价@8 | 挖沟槽土方 | m3 | 117.6 |  | 18.87 |  |  |  | 18.87 | 2219
2 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 108.18 | 31.02 | 70.42 | 0.46 | 5.26 | 2.85 | 110.01 | 11901
| 6-307 换 | 沟槽回填 石屑 | 10m3 | 10.818 | 310.22 | 704.18 | 4.62 | 52.6 | 28.54 | 1100.16 | 11902
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 300 | 5.77 | 99.42 | 0.05 | 0.97 | 0.53 | 106.74 | 32022
| 安4-8-16 | 塑料管铺设 直径(mm)≤200 | 100m | 3 | 576.63 | 9942.07 | 4.88 | 97.09 | 52.68 | 10673.35 | 32020
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 1 | 812.73 | 2463.86 | 44.68 | 142.73 | 77.45 | 3541.45 | 3541
| 6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.037636 | 665.14 | 2104.05 | 20.2 | 114.76 | 62.28 | 2966.43 | 112
| 6-249 | 井 垫层混凝土 | 10m3 | 0.026345 | 683.46 | 4002.05 | 7.39 | 115.37 | 62.6 | 4870.87 | 128
| 6-250 | 井 底板混凝土 | 10m3 | 0.037636 | 728.91 | 4378.05 | 8.86 | 123.22 | 66.87 | 5305.91 | 200
| 6-1090 | 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.013192 | 1098.28 | 1963.75 | 53.44 | 190.88 | 103.58 | 3409.93 | 45
| 6-252 换 | 井砌筑 砖砌矩形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 | 10m3 | 0.294 | 977.29 | 3356.87 | 94.03 | 178.04 | 96.61 | 4702.84 | 1383
| 6-261 | 砖墙 抹灰井底 | 100m2 | 0.01 | 1330.72 | 1116.11 | 89.04 | 236.19 | 128.17 | 2900.23 | 29
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | 100m2 | 0.15892 | 2068.57 | 1116.11 | 89.04 | 359.27 | 194.95 | 3827.94 | 608
| 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 10套 | 0.2 | 492 | 4565.5 |  | 82.07 | 44.53 | 5184.1 | 1037
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.083 | 1180.08 | 3819.39 | 38.91 | 204.28 | 110.85 | 5353.51 | 444
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.083 | 1180.08 | 3819.39 | 38.91 | 204.28 | 110.85 | 5353.51 | 444
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 49.2 |  | 18.87 |  |  |  | 18.87 | 928
| 综合取定价@8 | 挖沟槽土方 | m3 | 49.2 |  | 18.87 |  |  |  | 18.87 | 928
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
7 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 34.98 | 31.02 | 70.42 | 0.46 | 5.26 | 2.85 | 110.01 | 3848
| 6-307 换 | 沟槽回填 石屑 | 10m3 | 3.498 | 310.22 | 704.18 | 4.62 | 52.6 | 28.54 | 1100.16 | 3848
8 | 040501004001 | 塑料管 | m | 40 | 8.25 | 421.62 | 0.28 | 1.43 | 0.77 | 432.35 | 17294
| 6-55 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN400 换为【PE实壁管（SDR21,0.8MPA）DN400】 | 100m | 0.4 | 539.98 | 40307.97 |  | 90.07 | 48.88 | 40986.9 | 16395
| 6-220 | 电热熔接口 管径(mm以内)DN400 | 10个口 | 0.6 | 91.19 | 1150.59 | 18.11 | 18.54 | 10.06 | 1288.49 | 773
| 6-226 | 管道闭水试验 管径(mm以内)400 | 100m | 0.4 | 148.55 | 127.9 | 0.41 | 24.85 | 13.49 | 315.2 | 126
井提升
9 | 040504002001 | 混凝土井（井盖利用） | 座 | 18 | 183.88 | 227.44 | 14.55 | 33.23 | 18.03 | 477.13 | 8588
| 1-400 | 拆除混凝土障碍物 风镐拆除有筋 | 10m3 | 0.25502 | 2220.7 | 4.78 | 611.21 | 487.22 | 264.38 | 3588.29 | 915
| 6-256 换 | 井浇筑 井身圆形 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | 10m3 | 0.51004 | 366.54 | 4381.61 | 13.98 | 63.72 | 34.58 | 4860.43 | 2479
| 6-1106 | 圆形池壁木模 | 100m2 | 0.42503 | 3931.37 | 3120.03 | 232.76 | 690.72 | 374.81 | 8349.69 | 3549
| 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 10套 | 1.8 | 492 | 145.5 |  | 82.07 | 44.53 | 764.1 | 1375
| 综合取定价@13 | 原井盖拆除、堆放 | 座 | 18 |  | 15 |  |  |  | 15 | 270
10 | 040504002002 | 混凝土井（井盖新购） | 座 | 17 | 183.88 | 536.44 | 14.55 | 33.23 | 18.03 | 786.13 | 13364
| 1-400 | 拆除混凝土障碍物 风镐拆除有筋 | 10m3 | 0.24085 | 2220.7 | 4.78 | 611.21 | 487.22 | 264.38 | 3588.29 | 864
| 6-256 换 | 井浇筑 井身圆形 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | 10m3 | 0.4817 | 366.54 | 4381.61 | 13.98 | 63.72 | 34.58 | 4860.43 | 2341
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-1106 | 圆形池壁木模 | 100m2 | 0.40142 | 3931.37 | 3120.03 | 232.76 | 690.72 | 374.81 | 8349.69 | 3352
| 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 10套 | 1.7 | 492 | 3185.5 |  | 82.07 | 44.53 | 3804.1 | 6467
| 综合取定价@12 | 原井盖拆除、弃置 | 座 | 17 |  | 20 |  |  |  | 20 | 340
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 1 | 401.81 | 929.37 | 21.27 | 70.44 | 38.22 | 1461.11 | 1461
| 6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.01495 | 665.14 | 2104.05 | 20.2 | 114.76 | 62.28 | 2966.43 | 44
| 6-250 | 井 底板混凝土 | 10m3 | 0.012861 | 728.91 | 4378.05 | 8.86 | 123.22 | 66.87 | 5305.91 | 68
| 6-1090 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 0.40192 | 10.98 | 19.64 | 0.53 | 1.91 | 1.04 | 34.1 | 14
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | 100m2 | 0.082645 | 2068.57 | 1116.11 | 89.04 | 359.27 | 194.95 | 3827.94 | 316
| 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 | 10m3 | 0.099174 | 1297.19 | 3620.81 | 132.29 | 237.52 | 128.89 | 5416.7 | 537
| 6-272 换 | 井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 | 10m3 | 0.008501 | 897.43 | 4558 | 7.35 | 151.05 | 81.97 | 5695.8 | 48
| 6-1168 | 预制井圈木模 | 10m3 | 0.008501 | 2546.26 | 2950.42 | 11.37 | 426.92 | 231.67 | 6166.64 | 52
| 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 10套 | 0.1 | 492 | 3185.5 |  | 82.07 | 44.53 | 3804.1 | 380
人行道工程
12 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 330.5 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 935
| 综合取定价@2 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 330.5 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 935
13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 330.5 | 9.93 | 124.24 | 0.07 | 1.67 | 0.91 | 136.82 | 45219
| 2-250 换 | 侧石石质 换为【30*15*100芝麻灰花岗岩侧石】 | 100m | 3.305 | 956.73 | 12275.63 | 0.41 | 159.66 | 86.64 | 13479.07 | 44548
| 2-248 换 | 人工铺装砂浆粘结层 换为【干混地面砂浆 DS M20.0】 | m3 | 0.9915 | 122.33 | 493.01 | 22.75 | 24.33 | 13.2 | 675.62 | 670
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
14 | 04B001 | 人行道拆除路面 | m3 | 70.92 |  | 35.85 |  |  |  | 35.85 | 2542
| 综合取定价@1 | 拆除人行道路面 | Q | 70.92 |  | 35.85 |  |  |  | 35.85 | 2542
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 730.18 | 15.69 | 211.95 | 0.44 | 2.7 | 1.46 | 232.24 | 169577
| 2-236 换 | 人行道、广场 实际石材厚度(cm)(石材需换算):5 | 100m2 | 7.3018 | 1569.27 | 21194.99 | 43.86 | 269.55 | 146.27 | 23223.94 | 169577
16 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | m2 | 157.18 | 16.44 | 258.54 | 0.44 | 2.82 | 1.53 | 279.77 | 43974
| 2-236 换 | 人行道、广场 实际石材厚度(cm)(石材需换算):5.5 换为【干硬水泥砂浆1:3】 | 100m2 | 1.5718 | 1643.77 | 25854.45 | 43.86 | 281.98 | 153.01 | 27977.07 | 43974
17 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | m2 | 125.74 | 15.69 | 195.63 | 0.44 | 2.7 | 1.46 | 215.92 | 27150
| 2-236 换 | 人行道、广场 实际石材厚度(cm)(石材需换算):5 | 100m2 | 1.2574 | 1569.27 | 19562.99 | 43.86 | 269.55 | 146.27 | 21591.94 | 27150
18 | 041001003002 | 拆除基层 | m2 | 7.5 |  | 61.32 |  |  |  | 61.32 | 460
| 综合取定价@7 | 拆除基层 | m2 | 7.5 |  | 61.32 |  |  |  | 61.32 | 460
19 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | m2 | 30 | 1.39 |  | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 1.96 | 59
| 2-2 | 路床(槽)整形 人行道整形碾压 | 100m2 | 0.3 | 138.57 |  | 17.3 | 25.63 | 13.91 | 195.41 | 59
20 | 040202011003 | 碎石 | m2 | 30 | 1.15 | 21.1 | 0.93 | 0.33 | 0.18 | 23.69 | 711
| 2-105 换 | 碎石底层 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.3 | 115.03 | 2110.37 | 93.04 | 32.81 | 17.8 | 2369.05 | 711
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | m2 | 30 | 5.04 | 73.89 | 0.16 | 0.87 | 0.47 | 80.43 | 2413
| 2-230 换 | 人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送道路混凝土4.5MPa】 | 100m2 | 0.3 | 312.6 | 7222.89 | 6.22 | 53.29 | 28.92 | 7623.92 | 2287
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | 100m2 | 0.00945 | 3790.56 | 1597.06 | 304.24 | 684.82 | 371.61 | 6748.29 | 64
| 2-226 | 塑料膜养护 | 100m2 | 0.3 | 71.52 | 115.54 |  | 11.93 | 6.47 | 205.46 | 62
22 | 040205006002 | 标线 | m | 1124.8 | 1.11 | 4.11 | 0.97 | 0.33 | 0.18 | 6.7 | 7536
| 2-298 | 路面纵向标线 热熔型地面标线 换为【热熔涂料二级】 | 10m2 | 16.872 | 73.9 | 273.93 | 64.97 | 21.76 | 11.81 | 446.37 | 7531
23 | 040205008001 | 横道线 | m2 | 28.8 | 12.23 | 30.43 | 7.09 | 3.07 | 1.67 | 54.49 | 1569
| 2-303 | 路面标线 横道线 热熔型 | 10m2 | 2.88 | 122.33 | 304.27 | 70.88 | 30.69 | 16.66 | 544.83 | 1569
24 | 040205007001 | 标记 | 个 | 26 | 33.97 | 64.29 | 24.38 | 9.27 | 5.03 | 136.94 | 3560
| 2-308 | 标记 箭头 直行(6m)热熔型 | 个 | 26 | 33.97 | 64.29 | 24.38 | 9.27 | 5.03 | 136.94 | 3560
25 | 040205007002 | 标记 | m2 | 2.69 | 15.5 | 29.35 | 11.04 | 4.22 | 2.29 | 62.4 | 168
| 2-338 | 文字、字符、图型 热熔型 | 10m2 | 0.269 | 154.96 | 293.51 | 110.37 | 42.18 | 22.89 | 623.91 | 168
道路工程
26 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 70 |  | 16.04 |  |  |  | 16.04 | 1123
| 综合取定价 | 挖一般土方 | m3 | 70 |  | 16.04 |  |  |  | 16.04 | 1123
27 | 041001001002 | 拆除路面 | m3 | 39 |  | 80.19 |  |  |  | 80.19 | 3127
| 综合取定价@5 | 原有混凝土地面拆运（厚度按20cm计入） | m3 | 39 |  | 80.19 |  |  |  | 80.19 | 3127
28 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | m2 | 195 | 0.29 |  | 1.33 | 0.24 | 0.13 | 1.99 | 388
| 2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | 100m2 | 1.95 | 29.06 |  | 132.69 | 23.73 | 12.88 | 198.36 | 387
29 | 040202011002 | 碎石 | m2 | 195 | 1.15 | 21.1 | 0.93 | 0.33 | 0.18 | 23.69 | 4620
| 2-105 换 | 碎石底层 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 1.95 | 115.03 | 2110.37 | 93.04 | 32.81 | 17.8 | 2369.05 | 4620
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 195 | 8.26 | 98.52 | 0.32 | 1.44 | 0.78 | 109.32 | 21317
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-213 | 水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 换为【非泵送道路混凝土4.5MPa】 | 100m2 | 1.95 | 595.55 | 9669.17 | 19.47 | 103.1 | 55.94 | 10443.23 | 20364
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | 100m2 | 0.0819 | 3790.56 | 1597.06 | 304.24 | 684.82 | 371.61 | 6748.29 | 553
| 2-226 | 塑料膜养护 | 100m2 | 1.95 | 71.52 | 115.54 |  | 11.93 | 6.47 | 205.46 | 401
31 | 04B003 | 现状砼路面抛丸 | ㎡ | 3199 |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 | 24152
| 综合取定价@14 | 现状砼路面抛丸 | m2 | 3199 |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 | 24152
32 | 04B002 | 现状砼路面热沥青灌缝 | m | 1059 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 2997
| 综合取定价@9 | 现状砼路面热沥青灌缝 | m | 1059 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 2997
33 | 04B004 | 现状砼路面贴缝带 | m | 1059 |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 | 7995
| 综合取定价@11 | 现状砼路面贴缝带 | m | 1059 |  | 7.55 |  |  |  | 7.55 | 7995
34 | 040203003001 | 透层、粘层 | m2 | 3199 | 0.01 | 3.11 | 0.02 | 0.01 |  | 3.15 | 10077
| 2-167 换 | 黏层水泥混凝土乳化沥青1L/m2 | 100m2 | 31.99 | 1.49 | 310.74 | 2.26 | 0.59 | 0.32 | 315.4 | 10090
35 | 040203006001 | 沥青混凝土 | m2 | 3199 | 1.38 | 69.05 | 3.54 | 0.74 | 0.4 | 75.11 | 240277
| 2-208 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm)3 实际厚度(cm):6 换为【细粒式沥青混凝土AC-13C（原生）】 | 100m2 | 31.99 | 138.12 | 6905.46 | 353.63 | 74.45 | 40.4 | 7512.06 | 240311
合 计： | [10 empty] | 717560

## 表10.2.2-17 施工技术措施项目综合单价计算表【道路】
【表10.2.2-17】
施工技术措施项目综合单价计算表
单位（专业）工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1937 | 3305.66 | 6136.1 | 1268.32 | 688.23 | 13335.31 | 13335
| 3001 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1156.57 | 1866.22 | 380.81 | 206.64 | 4206.24 | 4206
| 3010 | 场外运输费用 压路机 | 台次 | 1 | 447 | 1032.69 | 1583.45 | 313.68 | 170.21 | 3547.03 | 3547
| 3012 | 场外运输费用 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1 | 894 | 1116.4 | 2686.43 | 573.83 | 311.38 | 5582.04 | 5582
合 计： | [10 empty] | 13335

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-道路 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 4837.78
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 4837.78
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 4837.78

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【道路】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程-道路 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
5 | 三通一平费
合 计

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【道路】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：市政工程-道路 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元
3.1
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【道路】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 299.2932 | 149 | 44594.69

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【道路】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 | kg | 0.60599 | 4.25 | 2.58
2 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12 | 4.25 | 51
3 | 热轧光圆钢筋 综合 | t | 0.08466 | 3702 | 313.41
4 | 六角空心钢 综合 | kg | 0.23306 | 2.53 | 0.59
5 | 零星卡具 | kg | 70.372 | 5.998 | 422.09
6 | 铁件 | kg | 16.443 | 6.37 | 104.74
7 | 草袋 | 个 | 40 | 2.125 | 85
8 | 圆钉 | kg | 13.5024 | 4.25 | 57.39
9 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.1538 | 6.81 | 1.05
10 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 0.14876 | 8.792 | 1.31
11 | 锯条 (各种规格) | 根 | 6.006 | 0.673 | 4.04
12 | 石料切割锯片 | 片 | 3.6472 | 27.713 | 101.07
13 | 镀锌铁丝 10# | kg | 9.1505 | 4.25 | 38.89
14 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | kg | 11839.339875 | 0.358 | 4238.48
15 | 黄砂 净砂 | t | 43.4582 | 158 | 6866.39
16 | 黄砂 净砂(中粗砂) | m3 | 1.2 | 237 | 284.4
17 | 碎石 综合 | t | 41.5293 | 116 | 4817.4
18 | 混凝土实心砖 240×115×53 MU25 | 千块 | 1.602 | 425 | 680.86
19 | 混凝土实心砖 240×115×53 MU20 | 千块 | 0.51382 | 425 | 218.37
20 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 2687.6487 | 0.307 | 825.11
21 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 553.7812 | 0.258 | 142.88
22 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 1490.6744 | 0.266 | 396.52
23 | 细粒式沥青混凝土 AC-13C（原生） | m3 | 193.8594 | 1126 | 218285.68
24 | 枕木 | m3 | 0.24 | 1416 | 339.84
25 | 乳化沥青 | kg | 3197.7204 | 3.097 | 9903.34
26 | 石油沥青 | t | 0.0195 | 4000 | 78
27 | 嵌缝料 | kg | 8.2645 | 1.448 | 11.97
28 | 柴油 0# | kg | 191.94 | 8.33 | 1598.86
29 | 脱模剂 | kg | 9.5089 | 1.571 | 14.94
30 | 高压胶皮风管 φ25-6P-20m | m | 0.029752 | 15.83 | 0.47
31 | 其他材料费 | 元 | 2269.790693 | 1.02 | 2315.19
32 | 水 | m3 | 75.8267 | 4.46 | 338.19
33 | 钢模板 | kg | 6.0446 | 5.31 | 32.1
34 | 木模板 | m3 | 0.70445 | 1903 | 1340.57
35 | 木支撑 | m3 | 0.48099 | 1583.04 | 761.43
36 | 30*15*100芝麻灰花岗岩侧石 | m | 333.805 | 121 | 40390.41
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
37 | 架线 | 次 | 1.4 | 395.76 | 554.06
38 | 50*50*5.5cm芝麻灰花岗岩（盲道板） | m2 | 160.3236 | 241.681 | 38747.17
39 | 30*60*5cm芝麻灰花岗岩 | m2 | 744.7836 | 196 | 145977.59
40 | 石屑 | t | 251.9616 | 39.61 | 9980.2
41 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.26609 | 389 | 103.51
42 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 10.5266 | 426 | 4484.32
43 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.08586 | 439 | 37.69
44 | 非泵送道路混凝土 4.5MPa | m3 | 43.935 | 474 | 20825.19
45 | φ700钢纤维井盖、球墨铸铁井座 | 套 | 18 | 304 | 5472
46 | 钢筋砼井盖100*50cm | 套 | 2 | 442 | 884
47 | 挖一般土方 | m3 | 70 | 16.04 | 1122.8
48 | 拆除人行道路面 | Q | 70.92 | 35.85 | 2542.48
49 | 现状砼路面贴缝带 | m | 1059 | 7.55 | 7995.45
50 | 原井盖拆除、弃置 | 座 | 17 | 20 | 340
51 | 原井盖拆除、堆放 | 座 | 18 | 15 | 270
52 | 现状砼路面抛丸 | m2 | 3199 | 7.547 | 24142.85
53 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 330.5 | 2.83 | 935.32
54 | 原有混凝土地面拆运（厚度按20cm计入） | m3 | 39 | 80.19 | 3127.41
55 | 拆除基层 | m2 | 7.5 | 61.32 | 459.9
56 | 挖沟槽土方 | m3 | 166.8 | 18.87 | 3147.52
57 | 现状砼路面热沥青灌缝 | m | 1059 | 2.83 | 2996.97
58 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 1.2592 | 508.07 | 639.79
59 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 0.33563 | 426.99 | 143.31
60 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.90344 | 440.19 | 397.68

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【道路】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 10.5 | 1.02 | 10.71
2 | 石材切割机 | 台班 | 16.2096 | 17.717 | 287.19
3 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.6786 | 15.21 | 10.32
4 | 折旧费 | 元 | 2947.036856 | 1.02 | 3005.98
5 | 检修费 | 元 | 1029.436104 | 1.02 | 1050.02
6 | 维护费 | 元 | 2963.663903 | 1.02 | 3022.94
7 | 机械人工 | 工日 | 30.7826 | 149 | 4586.6
8 | 其他费用(机械) | 元 | 84.4175 | 1.02 | 86.11
9 | 汽油(机械) | kg | 92.6773 | 10.02 | 928.63
10 | 柴油(机械) | kg | 936.0718 | 8.33 | 7797.48
11 | 电(机械) | kW·h | 353.7431 | 0.718 | 253.99
12 | 安拆及场外运输费 | 元 | 59.4019 | 1.02 | 60.59
13 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.15795 | 826.66 | 130.57
14 | 平地机 90kW | 台班 | 0.13725 | 699.75 | 96.04
15 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.5 | 1142.09 | 571.05
16 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.063 | 434.3 | 27.36
17 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 5.6578 | 576.55 | 3261.98
18 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 5.0502 | 694.39 | 3506.82
19 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 2.4632 | 1054.89 | 2598.44
20 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.038914 | 27.3 | 1.06
21 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 4.2645 | 12.61 | 53.78
22 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.09597 | 751.83 | 72.15
23 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 2.4632 | 995.78 | 2452.84
24 | 沥青混凝土摊铺机 15t | 台班 | 0.5 | 2782.52 | 1391.26
25 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.006395 | 773.27 | 4.95
26 | 载货汽车 4t | 台班 | 0.014616 | 484.15 | 7.08
27 | 载货汽车 5t | 台班 | 0.31245 | 502.26 | 156.93
28 | 平板拖车组 40t | 台班 | 3 | 1295.17 | 3885.51
29 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.16978 | 231.53 | 39.31
30 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L | 台班 | 0.049244 | 206.79 | 10.18
31 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.012118 | 37.81 | 0.46
32 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.009047 | 41.65 | 0.38
33 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.027722 | 25.92 | 0.72
34 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.3718 | 26.19 | 35.93
35 | 木工平刨床 300mm | 台班 | 0.43209 | 10.31 | 4.45
36 | 木工压刨床 单面600mm | 台班 | 0.39677 | 29.83 | 11.84
37 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 0.01826 | 91.79 | 1.68
38 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 2.1372 | 116.65 | 249.3
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：市政工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
39 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 7.9005 | 12.48 | 98.6
40 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.613 | 4.43 | 11.58