2024-2025年度岭北镇松材线虫病死松树清理工程施工发包

发

包

文

件

发 包 人：诸暨市岭北镇人民政府

代理机构：浙江建杭工程咨询有限公司

日    期：二〇二四年十月

2024-2025年度岭北镇松材线虫病死松树清理工程

发包文件

发包人：诸暨市岭北镇人民政府（盖章）

法定代表人或委托代理人：　      （签字或盖章）

地址：诸暨市岭北镇

邮政编码： 311800

联系人：  张振宇

工作电话：0575-89007523

代理机构：   浙江建杭工程咨询有限公司   （盖章）

法定代表人或委托代理人: 　         （签字或盖章）

地址：    诸暨市浣东街道恒远大厦12楼

邮政编码：    311800

联系人：    沈涛

工作电话：  18858513059

传  真：       /

诸暨市岭北镇项目交易办公室备案审查意见：

（盖章）

经办人：                             （签字或盖章）

日  期：　2024　年　   月　　  日

发 包 公 告

根据市松材线虫病防治指挥部的统一安排，今年计划对本镇区域范围内受松材线虫病死松树清理工作，现该工程进行公开发包承包，具体事项公告如下：

一、主要工程量：对岭北镇区域内的受松材线虫病危害的死松树进行清理，下浮5%-10%，预计清理数量约190万公斤，按实际结算，包括清理人工工资、生产用具、运输、房屋租赁、保险、税费、个人保险（伐木人员施工中的所有伤害险）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

二、工程名称：2024-2025年度岭北镇松材线虫病死松树清理工程

三、报名条件：具有林业病虫害防治专业的企业、专业伐木队。

四、工程规模：最高单价0.75元/公斤，按实际结算。

五、完工期限：2025年3月底前必须完成。

六、公告时间：2024年10月10日--2024年10月16日

七、竞包时间：2024年10月16日10:00时

八、竞包地点：岭北镇人民政府二楼会议室

九、竞包时需提交以下资料：营业执照原件或加盖公章的复印件、单位介绍信、法定代表人身份证或委托代理人身份证及授权委托书，授权委托书必须加盖企业公章及法人私章,竞包保证金汇款单或本票。

十、评审方式：造价下浮率计分法（简易程序）

十一、得分计算方法：竞包人的报价下浮率等于基准下浮率得100分，竞包人的报价下浮率与基准下浮率相比，每少下浮一个百分点扣4分，每多下浮一个百分点扣2分，不足1%以插入法计算（均精确到小数点后两位，第三位四舍五入）

十二、其它：竞包保证金为人民币20000元整（可使用本票），不计息。竞包方法为单价下浮率法；中包者放弃中包的，则没收竞包保证金，重新发包。竞包保证金在竞包结束后20个工作日内退还，中包单位须缴纳100000元履约保证金,不计息。

收款单位：诸暨市岭北镇人民政府

开户银行：诸暨农村商业银行璜山支行岭北分理处

银行账号：201000032605474

竞包保证金打入截止时间：2024年10月16日10:00时

十三、联系人工作电话：  张振宇   0575-89007523 （发包人）

沈  涛   18858513059 （代理机构）

周玮耀   13676866356 （交易办）

诸暨市岭北镇人民政府

浙江建杭工程咨询有限公司

2024年10月10日

2024-2025年度岭北镇松材线虫病死松树清理工程

承包协议

甲方：诸暨市岭北镇人民政府                          （以下简称甲方）

乙方：                                              （以下简称乙方）

经过商议，甲方将岭北镇范围内的松材线虫病死松树清理工程由乙方完成，为确保此项工程安全、保质、如期完成，经甲、乙双方共同协商订立如下协议：

1、主要工程量：岭北镇行政区域范围内受松材线虫病危害的枯死松树和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，预计约190万公斤，最终标的数量按实际采伐、清理之后运送到疫木定点企业的数量结算。

2、除治方法：采伐枯死松树（包括枝桠）下山，并运到甲方指定的诸暨市定点疫木处理厂内，在专人监管下过磅称重。清理下山的枯死松树（包括枝桠），不运到疫木定点企业的，不予验收，不计算费用。

3、工程承包组合价（即清理单价扣除疫木处置单价）价格：按照枯死松树枝桠采伐下山运达诸暨市疫木定点处理厂的重量计算，经市确认并验收合格（见工程要求）每公斤     元（包括枯死松树清理、伐桩药剂处理、包扎及覆盖、运往定点疫木厂的运费、工伤保险费以及税收等涉及本项目的所有相关费用）。

4、工程要求：

（1）伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm；疫木伐除后，对伐桩进行剥皮处理，或按《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定执行。

（2）枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理。

- （3）疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

- （4）其它：死松树采伐途中应全力保护好阔叶树种以及活松树，不能对阔叶树造成破坏。若采伐活松树及阔叶林的行为造成的后果由乙方承担全部经济及法律责任。树干、枝桠须分别装车过磅，枝桠进厂过磅重量占比不得低于10%，数字森防平台数据上传率不得低于100%。

- （5）若未达工程要求，乙方需及时返工以及承担全部经济及法律责任。

5、工程日期：清理工作必须在2025年3月31日前完成。

6、工程款的结算条款：

（1）自工作开工起，到工程完工，经市抽检合格后，退还履约保证金，待市补贴资金到位后，连同镇补助部分一起结算。验收不合格的不予结算。

（2）疫木（含枝桠）处置由乙方自主选择诸暨市境内有资质的疫木处理厂，并自行和疫木处理厂签订收购合同及完成结算，与甲方无关。 若乙方选择的处理厂不具备相应资质，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部经济、法律责任。

（3）工程量要求分别在2024年11月底、12月底，2025年1月底、2月底达到预估工程量的20%、40%、60%、80%，达不到的，各扣1万元工程费用；到2025年3月31日未完成集中清理的，除不可抗力外，每超出一天，乙方须按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款项支付时一次性扣除。若超出交付期十天或以上的，甲方有权终止合同，并追偿已支付的合同款项。

（4）工程施工过程中，对各级主管部门及甲方的整改意见未在一周内整改到位的，每起扣1000元。

（5）工程施工过程中，发生工人工资未及时支付向各级反映的，每人次扣100元。

(6)根据诸暨市自然资源和规划局（或其聘请的第三方机构）抽查验收结果确定奖惩机制：①验收结果为良好的在原中包价的基础上增加0.02元每公斤。

②验收结果为合格的不奖不罚。

③验收结果为基本合格的扣罚合同总额的5%。

④验收结果为不合格的扣罚合同总额的8%，且乙方需重新返工直至验收合格后甲方才给予结算。

（7）在甲方或相关单位抽查过程中发现的每个质量问题以不低于1%的比例扣减质量保证金（或工程款），对故意藏匿主杆、枝桠、伐桩高于5cm的行为，以不低于10%的比例扣减质量保证金（或工程款）。由于乙方原因，造成施工质量整体不达标或疫木流失且无法追回的，甲方可根据实际情况扣减工程进度款、质量保证金等款项。

（8）乙方对除治的疫木及其枝桠负有管理责任，因乙方管理问题导致疫木及其枝桠流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，以不低于10%的比例扣减质量保证金（或工程款）。

7、如乙方违反上述有关条款规定任意一条，甲方有权根据实际情况终止协议，另行确定施工单位，造成的经济损失由乙方自负。

8、其它事项：

（1）甲方做好林权所有者的宣传教育工作，指定专人加强对枯死松树除治、堆放、运输等环节的监管，防止林农私自上山砍伐枯死松树。清理过程中如遇非乙方直接原因而引起的乙方与当地群众发生矛盾时，甲方有义务为乙方出面调解矛盾，以保证清理工作顺利进行，按期完成（若采伐活松树造成后果或当地群众发生矛盾时，一切损失有乙方自负）。

（2)清理期间乙方的人工工资、生活费、生产用具费、安全机具费、房屋租赁费、运输费、助燃费等一切施工费用由乙方负责。

（3）乙方必须指定专人负责清理工作质量、安全，经常对作业人员进行安全教育，禁止作业人员上山用火如吸烟等，安全用具装备完整，上下班及枯死松树除治和运输期间发生工伤事故、森林火灾、损害他人利益等由乙方负全部责任。

（4）确保作业安全：乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。乙方的工作人员上岗前必须进行生产安全教育和作业培训，并做好记录；作业人员一律参加工伤保险，未参加工伤保险的不得作业，乙方必须将工伤保险凭证原件及复印件开工前送至甲方，否则甲方有权没收履约保证金并终止该合同重新发包。

（5）乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

（6）乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

（7）乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

（8）乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP，对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

（9）本合同自签字之日起生效，未尽事宜双方协商解决。

本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，诸暨市松材线虫病防治指挥部办公室备查一份。

甲方：诸暨市岭北镇人民政府（盖章）         代表（签字）：

乙方：                     （盖章）        代表（签字）：

年     月    日

附件一：

### 报价书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 竞 包 人 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价下浮率 | 大写:百分之 小写: ％ |
| 竞包人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |

注:报价下浮率保留到小数点后两位。

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （发包人）              工程的竞包活动。代理人在竞包文件签字、竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：

身份证号码：

单 位：         　　　  部门：              职务：

竞包人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日